## Resumen
Balance de cartografía · Contrato 149-2024 (Consorcio Aero-Bat Antioquia) · cortes dic-2024, dic-2025 y jun-2026
Fuente: informes de avance N°8, N°20 y N°26 de Valor+ (Contrato 24MA176H1682). Hectáreas equivalentes = área × % de productos entregados. Azul = dato transcrito del informe; negro = fórmula. Datos al 5-oct-2026: el más reciente tiene ~3 meses de antigüedad.
Nota metodológica: se conserva el cálculo original de 2025 como rango matemático. No se retrotrae automáticamente el estado de vuelo incompleto de jun-26 a dic-25.
SUPUESTOS (editables)
Peso de cada producto en el % de avance (contrato: Ortofoto 45%, MDT 45%, GDB 10%; Tabla 26 informe dic-2025 p.64)
Ortofoto |  | 45% | Pesos contractuales
MDT (modelo digital del terreno) |  | 45% | Ídem
Vectorial (GDB) · corte 2024 |  | 0% | Criterio del libro ejemplo: la interventoría no sumó GDB urbanas en dic-2024
Vectorial (GDB) · cortes 2025 y 2026 |  | 10% | Los informes 2025-26 sí cuentan GDB (ver contraste #1)
CARTOGRAFÍA RURAL | Fuente / nota | Dic-2024 | Dic-2025 | Jun-2026
Municipios en el alcance vigente | 57 rurales originales + 8 de Fase II desde may-2025 | 57 | 65 | 65
Municipios con entregas verificadas por municipio | Con evidencia municipal de ≥1 producto entregado | 15 | 15 | 30
Municipios sin evidencia municipal de entregas | El informe no dice por municipio si entregó (amarillo en hojas) | 0 | 50 | 25
Área base de cálculo (ha) | Área contrato; en 2024 área de la interventoría donde la reporta | 3489899.99 | 4393721.08 | 4393721.08
HA EQUIVALENTES PONDERADAS · mínimo/inferencia | Cálculo ponderado; 2025-26: rango por falta de desagregación municipal | 545704.0695 | 1766327.71 | 2601829.906
HA EQUIVALENTES PONDERADAS · máximo/inferencia | Escenario matemático, no avance territorial acreditado | 545704.0695 | 3663421.158 | 2832207.28
% de avance en hectáreas · mínimo | Ha eq. mínimo / área base | 15.64% | 40.2% | 59.22%
% de avance en hectáreas · máximo | Ha eq. máximo / área base | 15.64% | 83.38% | 64.46%
% de avance que reporta el informe | 2024: ponderado por hectárea (importancia); 2025-26: conteo simple de productos | 15.64% | 63.1% | 81.5%
Productos entregados (ortofoto+MDT+GDB) · reportado | Tabla resumen del informe | 25 | 123 | 159
Productos contratados en el sector | Rural 2024: 57×3; 2025-26: 65×3 = 195 (Tabla 30/29) | 171 | 195 | 195
% por conteo simple = entregados / contratados | Reproduce el % del informe en 2025-26 → cambió la metodología | 14.62% | 63.08% | 81.54%
Diferencia: % por conteo − % en hectáreas máximo | Cuánto "infla" el conteo frente a las hectáreas | -1.017% | -20.3% | 17.08%
Ortofotos entregadas (reportado) | Tabla resumen del informe | 12 | 49 | 54
MDT entregados (reportado) | Tabla resumen del informe | 13 | 47 | 54
GDB entregadas (reportado) | Tabla resumen del informe | 0 | 27 | 51
Ortofotos aprobadas por interventoría | Tabla resumen / texto del informe | 10 | 44 | 52
MDT aprobados por interventoría | Tabla resumen / texto del informe | 9 | 44 | 52
GDB aprobadas por interventoría | Tabla resumen / texto del informe | 0 | 17 | 44
Ortofotos con marca municipal evidenciada | Suma de marcas en las hojas; si < reportado, la diferencia no está desagregada | 12 | 14 | 27
MDT con marca municipal evidenciada | Suma de marcas en las hojas; si < reportado, la diferencia no está desagregada | 13 | 14 | 26
GDB con marca municipal evidenciada | Suma de marcas en las hojas; si < reportado, la diferencia no está desagregada | 0 | 11 | 25
Ha equivalentes CONFORMES (aprobadas por interventoría, solo 2024) | Tabla 25 col. "% conforme" | 494844.2116
Ha equivalentes OFICIALES ante el IGAC | Productos con estado "Oficial" (Tabla 40 p.80); dic-2025: solo 4 productos conformes, sin detalle municipal | 0 | 0 | 339479.896
% oficial IGAC sobre el área base | Hectáreas equivalentes oficiales / área base | 0% | 0% | 7.726%
Productos rurales radicados/en poder del IGAC (reportado) | Dic-25: Tabla 31 (35, pero filas suman 36); jun-26: Tabla 39 p.79 (78 = 49 devueltos + 11 en revisión + 18 oficiales) | 0 | 35 | 78
CARTOGRAFÍA URBANA | Fuente / nota | Dic-2024 | Dic-2025 | Jun-2026
Municipios en el alcance vigente | 49 municipios | 49 | 49 | 49
Municipios con entregas verificadas por municipio | Con evidencia municipal de ≥1 producto entregado | 20 | 49 | 49
Municipios sin evidencia municipal de entregas | El informe no dice por municipio si entregó (amarillo en hojas) | 0 | 0 | 0
Área base de cálculo (ha) | Dic-24: 8.781,19 ha según interventoría (Informe N°8, p.52). Dic-25/jun-26: 8.338,04 ha en la base municipal del libro, por falta de detalle equivalente por municipio. | 8781.19 | 8338.04 | 8338.04
HA EQUIVALENTES PONDERADAS · mínimo/inferencia | Cálculo ponderado; no equivale a superficie territorial cubierta | 3930.3945 | 8331.67 | 8338.04
HA EQUIVALENTES PONDERADAS · máximo/inferencia | Escenario matemático; no avance territorial acreditado | 3930.3945 | 8331.67 | 8338.04
% de avance en hectáreas · mínimo | Ha eq. mínimo / área base | 44.76% | 99.92% | 100%
% de avance en hectáreas · máximo | Ha eq. máximo / área base | 44.76% | 99.92% | 100%
% de avance que reporta el informe | 2024: ponderado por hectárea (importancia); 2025-26: conteo simple de productos | 44.76% | 99.3% | 100%
Productos entregados (ortofoto+MDT+GDB) · reportado | Tabla resumen del informe | 42 | 146 | 147
Productos contratados en el sector | Rural 2024: 57×3; 2025-26: 65×3 = 195 (Tabla 30/29) | 147 | 147 | 147
% por conteo simple = entregados / contratados | Reproduce el % del informe en 2025-26 → cambió la metodología | 28.57% | 99.32% | 100%
Diferencia: % por conteo − % en hectáreas máximo | Cuánto "infla" el conteo frente a las hectáreas | -16.19% | -0.6039% | 0%
Ortofotos entregadas (reportado) | Tabla resumen del informe | 20 | 49 | 49
MDT entregados (reportado) | Tabla resumen del informe | 16 | 49 | 49
GDB entregadas (reportado) | Tabla resumen del informe | 6 | 48 | 49
Ortofotos aprobadas por interventoría | Tabla resumen / texto del informe |  | 47 | 49
MDT aprobados por interventoría | Tabla resumen / texto del informe |  | 49 | 49
GDB aprobadas por interventoría | Tabla resumen / texto del informe |  | 42 | 49
Ortofotos con marca municipal evidenciada | Suma de marcas en las hojas; si < reportado, la diferencia no está desagregada | 20 | 49 | 49
MDT con marca municipal evidenciada | Suma de marcas en las hojas; si < reportado, la diferencia no está desagregada | 16 | 49 | 49
GDB con marca municipal evidenciada | Suma de marcas en las hojas; si < reportado, la diferencia no está desagregada | 6 | 48 | 49
Ha equivalentes CONFORMES (solo 2024) | Tabla 28 col. "% conforme" | 3985.2714
Ha equivalentes OFICIALES ante el IGAC | Productos "Oficial" (Tabla 40 p.80) | 0 | 0 | 4640.3055
Productos urbanos en poder del IGAC (reportado) | Dic-25: Tabla 33 p.74 (54); jun-26: Tabla 39 p.79 (137 = 47 + 37 + 53) | 0 | 54 | 137
TOTAL RURAL + URBANO (hectáreas) | Fuente / nota | Dic-2024 | Dic-2025 | Jun-2026
Área total base (ha) | Rural + urbano; los municipios que están en ambos suman cada área | 3498681.18 | 4402059.12 | 4402059.12
Ha equivalentes entregadas · mínimo |  | 549634.464 | 1774659.38 | 2610167.946
Ha equivalentes entregadas · máximo |  | 549634.464 | 3671752.828 | 2840545.32
% hectáreas · mínimo |  | 15.71% | 40.31% | 59.29%
% hectáreas · máximo |  | 15.71% | 83.41% | 64.53%
Hectáreas rurales de los 10 municipios con vuelo incompleto (jun-2026) | Suma de área contrato de Dabeiba, Frontino, Mutatá, Tarazá, Turbo, Valdivia, Cáceres, Ituango, Murindó, Vigía del Fuerte |  |  | 1544966.5
…como % del área rural base | Ninguno de los 10 tiene ortofoto/MDT/GDB: techo del avance en hectáreas |  |  | 35.16%
Techo del avance rural en hectáreas (100% − lo anterior) | Compárese con el 81,5% que reporta el informe |  |  | 64.84%
EJECUCIÓN FINANCIERA · contrato 149-2024 (Tabla 11) | Fuente / nota | Dic-2024 | Dic-2025 | Jun-2026
Valor del contrato (COP) | Informes 2025/26: $44.432.931.516 + adición $10.357.789.628 = $54.790.721.144 | 44432931516 | 54790721144 | 54790721144
Pagado acumulado (COP) | Pagos 1-4 (2024) / 1-14 (a dic-2025) / 1-19 (a jun-2026); Tabla 11 p.21 informes 20 y 26 | 12285608470 | 36428798537 | 41957078791
% pagado sobre valor del contrato | Dic-2024 sobre valor sin adición | 27.65% | 66.49% | 76.58%
Número de pagos acumulados |  | 4 | 14 | 19

## Rural_2024
Cartografía rural · corte 31-dic-2024
Informe de avance N°8 (dic-2024), Valor+, Contrato 24MA176H1682. Área contrato: Tablas 2-3 págs. 8-9. Entregas, importancia y % conforme: Tabla 25 págs. 44-45 (rural) y Tabla 28 págs. 51-52 (urbano). Azul = dato transcrito; negro = fórmula.
Cód. DANE | Municipio | Región | Provincia | Alcance | Área contrato (ha) | Área según interventoría (ha) | Área base (ha) | Ortofoto entregada (1/0) | MDT entregado (1/0) | Vectorial entregado (1/0) | Importancia reportada (%) | % conforme reportado | % avance entregado | Ha equivalentes entregadas | Ha pendientes | % conforme del municipio | Ha equivalentes conformes | Área bruta con entregas (ha) | Estado | Avance ponderado contractual (45/45/10) | Ha equivalentes ponderadas | Cobertura territorial ≥1 producto | Avance por conteo simple | Porcentaje reportado por informe | Diferencia reporte-cálculo | Observación
05197 | Cocorná | Oriente | Provincia ABT | Original | 24405 | 24404.89 | 24404.89 | 1 | 1 | 0 | 0.7% | 0.63% | 90% | 21964.401 | 2440.489 | 90% | 21964.401 | 24404.89 | Con entregas | 90% | 21964.401 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05206 | Concepción | Oriente | Provincia ABT | Original | 20260 |  | 20260 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 20260 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05649 | San Carlos | Oriente | Provincia ABT | Original | 72395 | 72394.57 | 72394.57 | 1 | 1 | 0 | 2.07% | 1.87% | 90% | 65155.113 | 7239.457 | 90% | 65155.113 | 72394.57 | Con entregas | 90% | 65155.113 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05652 | San Francisco | Oriente | Provincia ABT | Original | 35717 |  | 35717 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 35717 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05310 | Gómez Plata | Norte | Provincia Bio-Energética del Norte | Original | 33207 |  | 33207 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 33207 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05055 | Argelia | Oriente | Provincia La Paz | Original | 24702 |  | 24702 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 24702 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05483 | Nariño | Oriente | Provincia La Paz | Original | 31797 |  | 31797 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 31797 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05756 | Sonsón | Oriente | Provincia La Paz | Original | 135439 |  | 135439 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 135439 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05628 | Sabanalarga | Occidente | Provincia Occidente | Original | 26573 |  | 26573 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 26573 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05656 | San Jerónimo | Occidente | Provincia Occidente | Original | 17256 |  | 17256 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 17256 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Provincia Occidente | Original | 53607 | 53606.96 | 53606.96 | 1 | 1 | 0 | 1.54% | 1.38% | 90% | 48246.264 | 5360.696 | 89.61% | 48037.4057 | 53606.96 | Con entregas | 90% | 48246.264 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05890 | Yolombó | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 94340 |  | 94340 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 94340 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05002 | Abejorral | Oriente | Sin provincia asignada | Original | 50695 | 50695.28 | 50695.28 | 0 | 1 | 0 | 1.45% | 0.52% | 45% | 22812.876 | 27882.404 | 35.86% | 18180.3763 | 50695.28 | Con entregas | 45% | 22812.876 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05004 | Abriaquí | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 29715 |  | 29715 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 29715 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05031 | Amalfi | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 120835 | 120834.62 | 120834.62 | 1 | 0 | 0 | 3.46% | 1.56% | 45% | 54375.579 | 66459.041 | 45% | 54375.579 | 120834.62 | Con entregas | 45% | 54375.579 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05059 | Armenia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 11050 | 11050.26 | 11050.26 | 0 | 1 | 0 | 0.32% | 0.1% | 45% | 4972.617 | 6077.643 | 31.25% | 3453.2063 | 11050.26 | Con entregas | 45% | 4972.617 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05086 | Belmira | Norte | Sin provincia asignada | Original | 30466 |  | 30466 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 30466 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05107 | Briceño | Norte | Sin provincia asignada | Original | 37624 |  | 37624 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 37624 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05113 | Buriticá | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 35519 |  | 35519 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 35519 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05134 | Campamento | Norte | Sin provincia asignada | Original | 23206 |  | 23206 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 23206 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05142 | Caracolí | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 26258 |  | 26258 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 26258 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05154 | Caucasia | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 169909 |  | 169909 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 169909 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05138 | Cañasgordas | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 36484 |  | 36484 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 36484 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05172 | Chigorodó | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 76629 |  | 76629 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 76629 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05190 | Cisneros | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 4691 | 4691.49 | 4691.49 | 1 | 1 | 0 | 0.13% | 0.12% | 90% | 4222.341 | 469.149 | 90% | 4222.341 | 4691.49 | Con entregas | 90% | 4222.341 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05234 | Dabeiba | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 195844 |  | 195844 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 195844 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05240 | Ebéjico | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 24687 |  | 24687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 24687 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05264 | Entrerríos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 21414 | 21413.54 | 21413.54 | 1 | 1 | 0 | 0.61% | 0.32% | 90% | 19272.186 | 2141.354 | 52.46% | 11233.3325 | 21413.54 | Con entregas | 90% | 19272.186 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05284 | Frontino | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 142539 |  | 142539 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 142539 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05306 | Giraldo | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 9349 |  | 9349 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 9349 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05315 | Guadalupe | Norte | Sin provincia asignada | Original | 11825 |  | 11825 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 11825 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05347 | Heliconia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 11493 |  | 11493 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 11493 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05411 | Liborina | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 21639 |  | 21639 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 21639 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05425 | Maceo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 45529 |  | 45529 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 45529 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05480 | Mutatá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 109140 |  | 109140 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 109140 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05490 | Necoclí | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 126064 | 126063.91 | 126063.91 | 0 | 1 | 0 | 3.61% | 1.35% | 45% | 56728.7595 | 69335.1505 | 37.4% | 47143.0134 | 126063.91 | Con entregas | 45% | 56728.7595 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05501 | Olaya | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 9952 | 9952.2 | 9952.2 | 1 | 1 | 0 | 0.29% | 0.26% | 90% | 8956.98 | 995.22 | 89.66% | 8922.6621 | 9952.2 | Con entregas | 90% | 8956.98 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05543 | Peque | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 43404 |  | 43404 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 43404 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05579 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 121893 | 121893.16 | 121893.16 | 1 | 1 | 0 | 3.49% | 3.14% | 90% | 109703.844 | 12189.316 | 89.97% | 109668.9176 | 121893.16 | Con entregas | 90% | 109703.844 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05585 | Puerto Nare | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 57907 | 57906.71 | 57906.71 | 1 | 1 | 0 | 1.66% | 0.86% | 90% | 52116.039 | 5790.671 | 51.81% | 29999.8618 | 57906.71 | Con entregas | 90% | 52116.039 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05591 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 37194 | 37194.19 | 37194.19 | 1 | 1 | 0 | 1.07% | 0.96% | 90% | 33474.771 | 3719.419 | 89.72% | 33370.4882 | 37194.19 | Con entregas | 90% | 33474.771 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05604 | Remedios | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 196582 |  | 196582 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 196582 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05647 | San Andrés de Cuerquia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 20682 |  | 20682 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 20682 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05658 | San José de la Montaña | Norte | Sin provincia asignada | Original | 12605 |  | 12605 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 12605 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05659 | San Juan de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 27208 | 27208.01 | 27208.01 | 1 | 1 | 0 | 0.78% | 0.7% | 90% | 24487.209 | 2720.801 | 89.74% | 24417.4449 | 27208.01 | Con entregas | 90% | 24487.209 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05665 | San Pedro de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 70535 |  | 70535 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 70535 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05664 | San Pedro de los Milagros | Norte | Sin provincia asignada | Original | 23361 |  | 23361 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 23361 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05670 | San Roque | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 42700 | 42700.2 | 42700.2 | 1 | 0 | 0 | 1.22% | 0.42% | 45% | 19215.09 | 23485.11 | 34.43% | 14700.0689 | 42700.2 | Con entregas | 45% | 19215.09 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05686 | Santa Rosa de Osos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 86571 |  | 86571 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 86571 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05690 | Santo Domingo | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 26674 |  | 26674 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 26674 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05790 | Tarazá | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 115340 |  | 115340 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 115340 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05819 | Toledo | Norte | Sin provincia asignada | Original | 13442 |  | 13442 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 13442 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05837 | Turbo | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 294751 |  | 294751 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 294751 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05842 | Uramita | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 26594 |  | 26594 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 26594 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05854 | Valdivia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 56748 |  | 56748 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 56748 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05887 | Yarumal | Norte | Sin provincia asignada | Original | 71233 |  | 71233 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 71233 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05893 | Yondó | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 192222 |  | 192222 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 192222 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
| TOTAL |  |  |  | 3489900 | 782009.99 | 3489899.99 | 12 | 13 | 0 |  |  | 15.64% | 545704.0695 | 2944195.9205 | 14.18% | 494844.2116 | 782009.99 | 15 de 57 municipios

## Urbano_2024
Cartografía urbana · corte 31-dic-2024
Informe de avance N°8 (dic-2024), Valor+, Contrato 24MA176H1682. Área contrato: Tablas 2-3 págs. 8-9. Entregas, importancia y % conforme: Tabla 25 págs. 44-45 (rural) y Tabla 28 págs. 51-52 (urbano). Azul = dato transcrito; negro = fórmula.
Cód. DANE | Municipio | Región | Provincia | Alcance | Área contrato (ha) | Área según interventoría (ha) | Área base (ha) | Ortofoto entregada (1/0) | MDT entregado (1/0) | Vectorial entregado (1/0) | Importancia reportada (%) | % conforme reportado | % avance entregado | Ha equivalentes entregadas | Ha pendientes | % conforme del municipio | Ha equivalentes conformes | Área bruta con entregas (ha) | Estado | Avance ponderado contractual (45/45/10) | Ha equivalentes ponderadas | Cobertura territorial ≥1 producto | Avance por conteo simple | Porcentaje reportado por informe | Diferencia reporte-cálculo | Observación
05197 | Cocorná | Oriente | Provincia ABT | Original | 87.1 | 99.63 | 99.63 | 1 | 1 | 0 | 1.13% | 1.02% | 90% | 89.667 | 9.963 | 90% | 89.667 | 99.63 | Con entregas | 90% | 89.667 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05206 | Concepción | Oriente | Provincia ABT | Original | 33.8 |  | 33.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 33.8 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05649 | San Carlos | Oriente | Provincia ABT | Original | 300.3 | 243.43 | 243.43 | 1 | 1 | 1 | 2.77% | 2.7% | 90% | 219.087 | 24.343 | 97.47% | 237.2783 | 243.43 | Con entregas | 100% | 243.43 | 1 | 100% | 90% | -10% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05310 | Gómez Plata | Norte | Provincia Bio-Energética del Norte | Original | 83.2 |  | 83.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 83.2 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05483 | Nariño | Oriente | Provincia La Paz | Original | 91 |  | 91 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 91 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05467 | Montebello | Suroeste | Provincia Cartama | Original | 63.7 |  | 63.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 63.7 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05628 | Sabanalarga | Occidente | Provincia Occidente | Original | 161.2 |  | 161.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 161.2 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05656 | San Jerónimo | Occidente | Provincia Occidente | Original | 331.5 |  | 331.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 331.5 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Provincia Occidente | Original | 297.7 | 371.25 | 371.25 | 1 | 1 | 1 | 4.23% | 4.13% | 90% | 334.125 | 37.125 | 97.64% | 362.4734 | 371.25 | Con entregas | 100% | 371.25 | 1 | 100% | 90% | -10% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05736 | Segovia | Nordeste | Provincia Minero Agroecológica | Original | 374.4 |  | 374.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 374.4 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05885 | Yalí | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 106.6 |  | 106.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 106.6 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05890 | Yolombó | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 263.9 |  | 263.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 263.9 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05004 | Abriaquí | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 15.6 |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 15.6 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05038 | Angostura | Norte | Sin provincia asignada | Original | 70.2 | 62.56 | 62.56 | 1 | 1 | 0 | 0.71% | 0.57% | 90% | 56.304 | 6.256 | 80.28% | 50.2242 | 62.56 | Con entregas | 90% | 56.304 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05059 | Armenia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 22.1 |  | 22.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 22.1 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05086 | Belmira | Norte | Sin provincia asignada | Original | 76.7 | 96.5 | 96.5 | 1 | 1 | 0 | 1.1% | 0.99% | 90% | 86.85 | 9.65 | 90% | 86.85 | 96.5 | Con entregas | 90% | 86.85 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05113 | Buriticá | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 13 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05134 | Campamento | Norte | Sin provincia asignada | Original | 57.2 |  | 57.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 57.2 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05142 | Caracolí | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 32.5 |  | 32.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 32.5 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05138 | Cañasgordas | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 107.9 |  | 107.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 107.9 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05190 | Cisneros | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 98.8 | 194.38 | 194.38 | 1 | 1 | 0 | 2.21% | 1.99% | 90% | 174.942 | 19.438 | 90% | 174.942 | 194.38 | Con entregas | 90% | 174.942 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05120 | Cáceres | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 212.11 |  | 212.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 212.11 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05234 | Dabeiba | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 158.6 |  | 158.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 158.6 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05240 | Ebéjico | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 41.6 |  | 41.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 41.6 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05250 | El Bagre | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 1391 | 1092.62 | 1092.62 | 1 | 0 | 0 | 12.44% | 5.6% | 45% | 491.679 | 600.941 | 45% | 491.679 | 1092.62 | Con entregas | 45% | 491.679 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05264 | Entrerríos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 119.6 | 163.82 | 163.82 | 1 | 1 | 0 | 1.87% | 1.68% | 90% | 147.438 | 16.382 | 89.84% | 147.1752 | 163.82 | Con entregas | 90% | 147.438 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05284 | Frontino | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 349.7 |  | 349.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 349.7 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05306 | Giraldo | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 74.1 | 62.22 | 62.22 | 1 | 0 | 0 | 0.71% | 0.27% | 45% | 27.999 | 34.221 | 38.03% | 23.6611 | 62.22 | Con entregas | 45% | 27.999 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05315 | Guadalupe | Norte | Sin provincia asignada | Original | 44.2 |  | 44.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 44.2 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05347 | Heliconia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 62.4 |  | 62.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 62.4 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05411 | Liborina | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 52 |  | 52 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 52 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05425 | Maceo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 35.1 |  | 35.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 35.1 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05501 | Olaya | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 35.1 | 11.21 | 11.21 | 1 | 1 | 1 | 0.13% | 0.13% | 90% | 10.089 | 1.121 | 100% | 11.21 | 11.21 | Con entregas | 100% | 11.21 | 1 | 100% | 90% | -10% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05543 | Peque | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 57.2 |  | 57.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 57.2 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05579 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 462.8 | 601.64 | 601.64 | 1 | 1 | 1 | 6.85% | 6.78% | 90% | 541.476 | 60.164 | 98.98% | 595.4919 | 601.64 | Con entregas | 100% | 601.64 | 1 | 100% | 90% | -10% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05585 | Puerto Nare | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 227.5 | 67.64 | 67.64 | 1 | 1 | 1 | 0.77% | 0.7% | 90% | 60.876 | 6.764 | 90.91% | 61.4909 | 67.64 | Con entregas | 100% | 67.64 | 1 | 100% | 90% | -10% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05591 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 248.3 | 109.35 | 109.35 | 1 | 1 | 1 | 1.25% | 1.25% | 90% | 98.415 | 10.935 | 100% | 109.35 | 109.35 | Con entregas | 100% | 109.35 | 1 | 100% | 90% | -10% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05604 | Remedios | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 379.6 | 325.63 | 325.63 | 1 | 0 | 0 | 3.71% | 1.5% | 45% | 146.5335 | 179.0965 | 40.43% | 131.6563 | 325.63 | Con entregas | 45% | 146.5335 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05647 | San Andrés de Cuerquia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 50.7 |  | 50.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 50.7 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05659 | San Juan de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 65 | 147.38 | 147.38 | 1 | 1 | 0 | 1.68% | 1.51% | 90% | 132.642 | 14.738 | 89.88% | 132.4665 | 147.38 | Con entregas | 90% | 132.642 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05664 | San Pedro de los Milagros | Norte | Sin provincia asignada | Original | 240.5 | 235.7 | 235.7 | 1 | 1 | 0 | 2.68% | 2.42% | 90% | 212.13 | 23.57 | 90% | 212.13 | 235.7 | Con entregas | 90% | 212.13 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05670 | San Roque | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 128.7 | 83.18 | 83.18 | 1 | 0 | 0 | 0.95% | 0.06% | 45% | 37.431 | 45.749 | 6.316% | 5.2535 | 83.18 | Con entregas | 45% | 37.431 | 1 | 33.33% | 45% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05686 | Santa Rosa de Osos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 704.6 | 584.66 | 584.66 | 1 | 1 | 0 | 6.66% | 5.99% | 90% | 526.194 | 58.466 | 89.94% | 525.8429 | 584.66 | Con entregas | 90% | 526.194 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05690 | Santo Domingo | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 98.8 |  | 98.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 98.8 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05819 | Toledo | Norte | Sin provincia asignada | Original | 31.2 |  | 31.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 31.2 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05842 | Uramita | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 33.8 |  | 33.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 33.8 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05887 | Yarumal | Norte | Sin provincia asignada | Original | 345.8 | 280.66 | 280.66 | 1 | 1 | 0 | 3.2% | 2.88% | 90% | 252.594 | 28.066 | 90% | 252.594 | 280.66 | Con entregas | 90% | 252.594 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05893 | Yondó | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 366.6 | 315.47 | 315.47 | 1 | 1 | 0 | 3.59% | 3.23% | 90% | 283.923 | 31.547 | 89.97% | 283.8351 | 315.47 | Con entregas | 90% | 283.923 | 1 | 66.67% | 90% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
05895 | Zaragoza | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 204.1 |  | 204.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 204.1 | 0% | 0 | 0 | Sin entregas | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | El porcentaje reportado puede ser aporte al avance global; no necesariamente avance interno.
| TOTAL |  |  |  | 8909.11 | 5148.93 | 8338.04 | 20 | 16 | 6 |  |  | 47.14% | 3930.3945 | 4407.6455 | 47.8% | 3985.2714 | 5148.93 | 20 de 49 municipios

## Rural_2025
Cartografía rural · corte dic-2025
Informe N°20 (corte dic-2025; fechado 9-ene-2026). Áreas: Tablas 2-3 y Tabla 25 (Fase II) p.64. Marcas: ver columna Evidencia. Amarillo = el informe NO desagrega el dato por municipio; mínimo/máximo reparten las entregas reportadas entre esas celdas (menor / mayor área).
Cód. DANE | Municipio | Región | Provincia | Alcance | Área contrato (ha) | Área según interventoría (ha) | Área base (ha) | Ortofoto entregada (1/0; vacío = sin dato) | MDT entregado (1/0; vacío = sin dato) | Vectorial entregado (1/0; vacío = sin dato) | Evidencia de las marcas | % avance entregado MÍNIMO (compatible con conteos reportados) | % avance entregado MÁXIMO (compatible con conteos reportados) | Ha equiv. entregadas MÍNIMO | Ha equiv. entregadas MÁXIMO | IGAC · Ortofoto | IGAC · MDT | IGAC · Vectorial | Observación IGAC / nota | Ha equiv. OFICIALES (IGAC) | Estado | AUX Ortofoto: rango ↑ área | AUX Ortofoto: rango ↓ área | AUX Ortofoto: marca mín | AUX Ortofoto: marca máx | AUX MDT: rango ↑ área | AUX MDT: rango ↓ área | AUX MDT: marca mín | AUX MDT: marca máx | AUX Vectorial: rango ↑ área | AUX Vectorial: rango ↓ área | AUX Vectorial: marca mín | AUX Vectorial: marca máx
05197 | Cocorná | Oriente | Provincia ABT | Original | 24405 | 24404.89 | 24404.89 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 24404.89 | 24404.89 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Aprobado FC, MDT no conforme | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05206 | Concepción | Oriente | Provincia ABT | Original | 20260 |  | 20260 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 0% | 18234 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 7 | 42 | 1 | 0 | 7 | 42 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
05649 | San Carlos | Oriente | Provincia ABT | Original | 72395 | 72394.57 | 72394.57 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 72394.57 | 72394.57 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado nuevamente al IGAC | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05652 | San Francisco | Oriente | Provincia ABT | Original | 35717 |  | 35717 | 0 | 0 |  | ORT atrasado (Fig.2 p.73); MDT atrasado (Fig.2 p.73) | 10% | 0% | 3571.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13 | 27 | 1 | 0
05310 | Gómez Plata | Norte | Provincia Bio-Energética del Norte | Original | 33207 |  | 33207 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 33207 | 29886.3 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 21 | 28 | 1 | 1 | 21 | 28 | 1 | 1 | 11 | 29 | 1 | 0
05055 | Argelia | Oriente | Provincia La Paz | Original | 24702 |  | 24702 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 0% | 22231.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 13 | 36 | 1 | 0 | 13 | 36 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
05483 | Nariño | Oriente | Provincia La Paz | Original | 31797 |  | 31797 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 31797 | 28617.3 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 20 | 29 | 1 | 1 | 20 | 29 | 1 | 1 | 10 | 30 | 1 | 0
05756 | Sonsón | Oriente | Provincia La Paz | Original | 135439 |  | 135439 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 135439 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 40 | 9 | 0 | 1 | 40 | 9 | 0 | 1 | 31 | 9 | 0 | 1
05628 | Sabanalarga | Occidente | Provincia Occidente | Original | 26573 |  | 26573 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 45% | 23915.7 | 11957.85 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 15 | 34 | 1 | 1 | 15 | 34 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
05656 | San Jerónimo | Occidente | Provincia Occidente | Original | 17256 |  | 17256 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 0% | 15530.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 6 | 43 | 1 | 0 | 6 | 43 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Provincia Occidente | Original | 53607 | 53606.96 | 53606.96 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 53606.96 | 53606.96 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado nuevamente al IGAC | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05890 | Yolombó | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 94340 |  | 94340 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 0% | 90% | 0 | 84906 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 36 | 13 | 0 | 1 | 36 | 13 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
05002 | Abejorral | Oriente | Sin provincia asignada | Original | 50695 | 50695.28 | 50695.28 |  | 1 |  | MDT entregado desde dic-24 | 90% | 90% | 45625.752 | 45625.752 |  |  |  |  | 0 | Con entregas verificadas | 29 | 20 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0
05004 | Abriaquí | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 29715 |  | 29715 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 29715 | 26743.5 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 18 | 31 | 1 | 1 | 18 | 31 | 1 | 1 | 9 | 31 | 1 | 0
05031 | Amalfi | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 120835 | 120834.62 | 120834.62 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT radicado IGAC (T31 p.72); GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 120834.62 | 120834.62 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado nuevamente al IGAC | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05059 | Armenia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 11050 | 11050.26 | 11050.26 | 1 | 1 | 1 | ORT radicado IGAC (T31 p.72); MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 11050.26 | 11050.26 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Conforme | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05086 | Belmira | Norte | Sin provincia asignada | Original | 30466 |  | 30466 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 90% | 27419.4 | 27419.4 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 19 | 30 | 1 | 1 | 19 | 30 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
05107 | Briceño | Norte | Sin provincia asignada | Original | 37624 |  | 37624 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 37624 | 33861.6 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 25 | 24 | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 1 | 15 | 25 | 1 | 0
05113 | Buriticá | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 35519 |  | 35519 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 90% | 31967.1 | 31967.1 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 23 | 26 | 1 | 1 | 23 | 26 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
05134 | Campamento | Norte | Sin provincia asignada | Original | 23206 |  | 23206 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 23206 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 10 | 39 | 1 | 0 | 10 | 39 | 1 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0
05142 | Caracolí | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 26258 |  | 26258 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 45% | 26258 | 11816.1 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 14 | 35 | 1 | 1 | 14 | 35 | 1 | 0 | 8 | 32 | 1 | 0
05154 | Caucasia | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 169909 |  | 169909 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 169909 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 44 | 5 | 0 | 1 | 44 | 5 | 0 | 1 | 36 | 4 | 0 | 1
05138 | Cañasgordas | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 36484 |  | 36484 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 36484 | 32835.6 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 24 | 25 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1 | 14 | 26 | 1 | 0
05172 | Chigorodó | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 76629 |  | 76629 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 45% | 100% | 34483.05 | 76629 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 34 | 15 | 1 | 1 | 34 | 15 | 0 | 1 | 25 | 15 | 0 | 1
05190 | Cisneros | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 4691 | 4691.49 | 4691.49 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 4691.49 | 4691.49 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | MDT y Orto no conforme | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05234 | Dabeiba | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 195844 |  | 195844 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 195844 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 46 | 3 | 0 | 1 | 46 | 3 | 0 | 1 | 38 | 2 | 0 | 1
05240 | Ebéjico | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 24687 |  | 24687 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 24687 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 12 | 37 | 1 | 0 | 12 | 37 | 1 | 0 | 7 | 33 | 1 | 0
05264 | Entrerríos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 21414 | 21413.54 | 21413.54 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 21413.54 | 21413.54 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado nuevamente al IGAC | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05284 | Frontino | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 142539 |  | 142539 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 142539 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 42 | 7 | 0 | 1 | 42 | 7 | 0 | 1 | 33 | 7 | 0 | 1
05306 | Giraldo | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 9349 |  | 9349 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 9349 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0
05315 | Guadalupe | Norte | Sin provincia asignada | Original | 11825 |  | 11825 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 11825 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 3 | 46 | 1 | 0 | 3 | 46 | 1 | 0 | 2 | 38 | 1 | 0
05347 | Heliconia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 11493 |  | 11493 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 0% | 10343.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 2 | 47 | 1 | 0 | 2 | 47 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
05411 | Liborina | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 21639 |  | 21639 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 0% | 19475.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 9 | 40 | 1 | 0 | 9 | 40 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
05425 | Maceo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 45529 |  | 45529 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 90% | 90% | 40976.1 | 40976.1 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 28 | 21 | 1 | 1 | 29 | 20 | 1 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0
05480 | Mutatá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 109140 |  | 109140 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 109140 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 37 | 12 | 0 | 1 | 37 | 12 | 0 | 1 | 27 | 13 | 0 | 1
05490 | Necoclí | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 126064 | 126063.91 | 126063.91 | 1 | 1 |  | ORT radicado IGAC (T31 p.72); MDT entregado desde dic-24 | 90% | 100% | 113457.519 | 126063.91 | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | Radicado nuevamente al IGAC | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 29 | 11 | 0 | 1
05501 | Olaya | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 9952 | 9952.2 | 9952.2 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 9952.2 | 9952.2 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado nuevamente al IGAC | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05543 | Peque | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 43404 |  | 43404 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 90% | 90% | 39063.6 | 39063.6 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 26 | 23 | 1 | 1 | 27 | 22 | 1 | 1 | 17 | 23 | 0 | 0
05579 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 121893 | 121893.16 | 121893.16 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 121893.16 | 121893.16 | Radicado IGAC |  | Radicado IGAC | Aprobado FC, Orto conforme | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05585 | Puerto Nare | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 57907 | 57906.71 | 57906.71 | 1 | 1 |  | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24 | 90% | 90% | 52116.039 | 52116.039 | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | Aprobado CT | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 23 | 17 | 0 | 0
05591 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 37194 | 37194.19 | 37194.19 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 37194.19 | 37194.19 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Conforme | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05604 | Remedios | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 196582 |  | 196582 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 0% | 90% | 0 | 176923.8 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 47 | 2 | 0 | 1 | 47 | 2 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
05647 | San Andrés de Cuerquia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 20682 |  | 20682 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 20682 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 8 | 41 | 1 | 0 | 8 | 41 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0
05658 | San José de la Montaña | Norte | Sin provincia asignada | Original | 12605 |  | 12605 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 12605 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 4 | 45 | 1 | 0 | 4 | 45 | 1 | 0 | 3 | 37 | 1 | 0
05659 | San Juan de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 27208 | 27208.01 | 27208.01 | 1 | 1 | 1 | ORT entregado desde dic-24; MDT entregado desde dic-24; GDB radicado IGAC (T31 p.72) | 100% | 100% | 27208.01 | 27208.01 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado nuevamente al IGAC | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05665 | San Pedro de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 70535 |  | 70535 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 90% | 100% | 63481.5 | 70535 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 32 | 17 | 1 | 1 | 32 | 17 | 1 | 1 | 24 | 16 | 0 | 1
05664 | San Pedro de los Milagros | Norte | Sin provincia asignada | Original | 23361 |  | 23361 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 23361 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 11 | 38 | 1 | 0 | 11 | 38 | 1 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0
05670 | San Roque | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 42700 | 42700.2 | 42700.2 | 1 |  |  | ORT entregado desde dic-24 | 100% | 90% | 42700.2 | 38430.18 |  |  |  |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 | 26 | 23 | 1 | 1 | 16 | 24 | 1 | 0
05686 | Santa Rosa de Osos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 86571 |  | 86571 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 45% | 100% | 38956.95 | 86571 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 35 | 14 | 1 | 1 | 35 | 14 | 0 | 1 | 26 | 14 | 0 | 1
05690 | Santo Domingo | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 26674 |  | 26674 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 90% | 24006.6 | 24006.6 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 17 | 32 | 1 | 1 | 17 | 32 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
05790 | Tarazá | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 115340 |  | 115340 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 115340 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 38 | 11 | 0 | 1 | 38 | 11 | 0 | 1 | 28 | 12 | 0 | 1
05819 | Toledo | Norte | Sin provincia asignada | Original | 13442 |  | 13442 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 0% | 12097.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 5 | 44 | 1 | 0 | 5 | 44 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
05837 | Turbo | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 294751 |  | 294751 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 294751 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 48 | 1 | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 1
05842 | Uramita | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 26594 |  | 26594 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 90% | 23934.6 | 23934.6 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 16 | 33 | 1 | 1 | 16 | 33 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
05854 | Valdivia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 56748 |  | 56748 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 90% | 90% | 51073.2 | 51073.2 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 31 | 18 | 1 | 1 | 31 | 18 | 1 | 1 | 22 | 18 | 0 | 0
05887 | Yarumal | Norte | Sin provincia asignada | Original | 71233 |  | 71233 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 90% | 90% | 64109.7 | 64109.7 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 33 | 16 | 1 | 1 | 33 | 16 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
05893 | Yondó | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 192222 |  | 192222 |  |  | 0 | GDB atrasado (Fig.2 p.73) | 0% | 90% | 0 | 172999.8 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 45 | 4 | 0 | 1 | 45 | 4 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
05038 | Angostura | Norte | Sin provincia asignada | Fase II | 33835.45 |  | 33835.45 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 33835.45 | 30451.905 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 22 | 27 | 1 | 1 | 22 | 27 | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 0
05040 | Anorí | Nordeste | No indicada en informes | Fase II | 141295.74 |  | 141295.74 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 141295.74 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 41 | 8 | 0 | 1 | 41 | 8 | 0 | 1 | 32 | 8 | 0 | 1
05120 | Cáceres | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Fase II | 187269.68 |  | 187269.68 | 0 | 0 |  | ORT atrasado (Fig.2 p.73); MDT atrasado (Fig.2 p.73) | 0% | 10% | 0 | 18726.968 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 1
05361 | Ituango | Norte | No indicada en informes | Fase II | 150377.84 |  | 150377.84 | 0 | 0 |  | ORT atrasado (Fig.2 p.73); MDT atrasado (Fig.2 p.73) | 0% | 10% | 0 | 15037.784 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 1
05475 | Murindó | Urabá | No indicada en informes | Fase II | 126683.99 |  | 126683.99 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 126683.99 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 39 | 10 | 0 | 1 | 39 | 10 | 0 | 1 | 30 | 10 | 0 | 1
05858 | Vegachí | Nordeste | No indicada en informes | Fase II | 54029.88 |  | 54029.88 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 90% | 90% | 48626.892 | 48626.892 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 30 | 19 | 1 | 1 | 30 | 19 | 1 | 1 | 21 | 19 | 0 | 0
05873 | Vigía del Fuerte | Urabá | No indicada en informes | Fase II | 166272.99 |  | 166272.99 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 166272.99 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 43 | 6 | 0 | 1 | 43 | 6 | 0 | 1 | 35 | 5 | 0 | 1
05885 | Yalí | Nordeste | Provincia Mineros | Fase II | 44055.52 |  | 44055.52 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 90% | 90% | 39649.968 | 39649.968 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 27 | 22 | 1 | 1 | 28 | 21 | 1 | 1 | 18 | 22 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 4393721.09 | 782009.99 | 4393721.08 | 14 | 14 | 11 | Celdas sin dato: 135 de 195 | 40.2% | 83.38% | 1766327.71 | 3663421.158 |  |  |  |  | 0 | 15 con entregas verificadas de 65
| Productos entregados según el informe (sector rural) | [6 empty] | 49 | 47 | 27 | Tabla 30 p.71 (dic-25: 49/47/27) · Tabla 29 p.71 (jun-26: 54/54/51)
| k = entregas reportadas sin marca municipal (se reparten entre celdas vacías) | [6 empty] | 35 | 33 | 16 | Mínimo = k celdas vacías de menor área; máximo = k de mayor área. Columnas W:AH son auxiliares del cálculo.

## Urbano_2025
Cartografía urbana · corte dic-2025
Informe N°20 (corte dic-2025; fechado 9-ene-2026). Áreas: Tablas 2-3 y Tabla 25 (Fase II) p.64. Marcas: ver columna Evidencia. Amarillo = el informe NO desagrega el dato por municipio; mínimo/máximo reparten las entregas reportadas entre esas celdas (menor / mayor área).
Cód. DANE | Municipio | Región | Provincia | Alcance | Área contrato (ha) | Área según interventoría (ha) | Área base (ha) | Ortofoto entregada (1/0; vacío = sin dato) | MDT entregado (1/0; vacío = sin dato) | Vectorial entregado (1/0; vacío = sin dato) | Evidencia de las marcas | % avance entregado MÍNIMO (compatible con conteos reportados) | % avance entregado MÁXIMO (compatible con conteos reportados) | Ha equiv. entregadas MÍNIMO | Ha equiv. entregadas MÁXIMO | IGAC · Ortofoto | IGAC · MDT | IGAC · Vectorial | Observación IGAC / nota | Ha equiv. OFICIALES (IGAC) | Estado
05197 | Cocorná | Oriente | Provincia ABT | Original | 87.1 | 99.63 | 99.63 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 99.63 | 99.63 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05206 | Concepción | Oriente | Provincia ABT | Original | 33.8 |  | 33.8 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 33.8 | 33.8 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  | 0 | Con entregas verificadas
05649 | San Carlos | Oriente | Provincia ABT | Original | 300.3 | 243.43 | 243.43 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 243.43 | 243.43 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05310 | Gómez Plata | Norte | Provincia Bio-Energética del Norte | Original | 83.2 |  | 83.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 83.2 | 83.2 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05483 | Nariño | Oriente | Provincia La Paz | Original | 91 |  | 91 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 91 | 91 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05467 | Montebello | Suroeste | Provincia Cartama | Original | 63.7 |  | 63.7 | 1 | 1 | 0 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 90% | 90% | 57.33 | 57.33 |  | Por remitir (en ajuste) |  | Vectorial atrasado (Fig.3 p.76): único producto urbano sin entregar | 0 | Con entregas verificadas
05628 | Sabanalarga | Occidente | Provincia Occidente | Original | 161.2 |  | 161.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 161.2 | 161.2 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05656 | San Jerónimo | Occidente | Provincia Occidente | Original | 331.5 |  | 331.5 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 331.5 | 331.5 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Provincia Occidente | Original | 297.7 | 371.25 | 371.25 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 371.25 | 371.25 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05736 | Segovia | Nordeste | Provincia Minero Agroecológica | Original | 374.4 |  | 374.4 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 374.4 | 374.4 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05885 | Yalí | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 106.6 |  | 106.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 106.6 | 106.6 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05890 | Yolombó | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 263.9 |  | 263.9 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 263.9 | 263.9 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05004 | Abriaquí | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 15.6 |  | 15.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 15.6 | 15.6 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05038 | Angostura | Norte | Sin provincia asignada | Original | 70.2 | 62.56 | 62.56 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 62.56 | 62.56 | Conflicto T33/T34 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Tabla 33: 3 marcas pero total de fila = 2; Ortofoto figura radicada (T33) y por remitir (T34) | 0 | Con entregas verificadas
05059 | Armenia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 22.1 |  | 22.1 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 22.1 | 22.1 |  | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Tabla 33: 2 marcas pero total de fila = 3 | 0 | Con entregas verificadas
05086 | Belmira | Norte | Sin provincia asignada | Original | 76.7 | 96.5 | 96.5 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 96.5 | 96.5 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05113 | Buriticá | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 13 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 13 | 13 |  | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05134 | Campamento | Norte | Sin provincia asignada | Original | 57.2 |  | 57.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 57.2 | 57.2 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  | 0 | Con entregas verificadas
05142 | Caracolí | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 32.5 |  | 32.5 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 32.5 | 32.5 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05138 | Cañasgordas | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 107.9 |  | 107.9 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 107.9 | 107.9 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05190 | Cisneros | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 98.8 | 194.38 | 194.38 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 194.38 | 194.38 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05120 | Cáceres | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 212.11 |  | 212.11 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 212.11 | 212.11 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05234 | Dabeiba | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 158.6 |  | 158.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 158.6 | 158.6 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05240 | Ebéjico | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 41.6 |  | 41.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 41.6 | 41.6 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05250 | El Bagre | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 1391 | 1092.62 | 1092.62 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 1092.62 | 1092.62 | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05264 | Entrerríos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 119.6 | 163.82 | 163.82 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 163.82 | 163.82 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05284 | Frontino | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 349.7 |  | 349.7 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 349.7 | 349.7 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05306 | Giraldo | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 74.1 | 62.22 | 62.22 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 62.22 | 62.22 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05315 | Guadalupe | Norte | Sin provincia asignada | Original | 44.2 |  | 44.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 44.2 | 44.2 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  | 0 | Con entregas verificadas
05347 | Heliconia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 62.4 |  | 62.4 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 62.4 | 62.4 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05411 | Liborina | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 52 |  | 52 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 52 | 52 |  | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05425 | Maceo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 35.1 |  | 35.1 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 35.1 | 35.1 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05501 | Olaya | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 35.1 | 11.21 | 11.21 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 11.21 | 11.21 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05543 | Peque | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 57.2 |  | 57.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 57.2 | 57.2 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  | 0 | Con entregas verificadas
05579 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 462.8 | 601.64 | 601.64 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 601.64 | 601.64 |  | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05585 | Puerto Nare | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 227.5 | 67.64 | 67.64 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 67.64 | 67.64 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05591 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 248.3 | 109.35 | 109.35 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 109.35 | 109.35 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05604 | Remedios | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 379.6 | 325.63 | 325.63 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 325.63 | 325.63 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  | 0 | Con entregas verificadas
05647 | San Andrés de Cuerquia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 50.7 |  | 50.7 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 50.7 | 50.7 |  |  |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05659 | San Juan de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 65 | 147.38 | 147.38 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 147.38 | 147.38 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05664 | San Pedro de los Milagros | Norte | Sin provincia asignada | Original | 240.5 | 235.7 | 235.7 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 235.7 | 235.7 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05670 | San Roque | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 128.7 | 83.18 | 83.18 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 83.18 | 83.18 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05686 | Santa Rosa de Osos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 704.6 | 584.66 | 584.66 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 584.66 | 584.66 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05690 | Santo Domingo | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 98.8 |  | 98.8 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 98.8 | 98.8 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  | 0 | Con entregas verificadas
05819 | Toledo | Norte | Sin provincia asignada | Original | 31.2 |  | 31.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 31.2 | 31.2 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05842 | Uramita | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 33.8 |  | 33.8 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 33.8 | 33.8 |  | Por remitir (en ajuste) |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05887 | Yarumal | Norte | Sin provincia asignada | Original | 345.8 | 280.66 | 280.66 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 280.66 | 280.66 | Radicado IGAC | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05893 | Yondó | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 366.6 | 315.47 | 315.47 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 315.47 | 315.47 | Radicado IGAC | Radicado IGAC |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05895 | Zaragoza | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 204.1 |  | 204.1 | 1 | 1 | 1 | Tabla 32 p.74 + Fig.3 p.76: todos entregados salvo Vectorial de Montebello | 100% | 100% | 204.1 | 204.1 | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) | Por remitir (en ajuste) |  | 0 | Con entregas verificadas
| TOTAL |  |  |  | 8909.11 | 5148.93 | 8338.04 | 49 | 49 | 48 | Celdas sin dato: 0 de 147 | 99.92% | 99.92% | 8331.67 | 8331.67 |  |  |  |  | 0 | 49 con entregas verificadas de 49

## Rural_2026
Cartografía rural · corte jun-2026
Informe N°26 (corte jun-2026; fechado 9-jul-2026). Áreas: Tablas 2-3 y Tabla 26 (Fase II) p.68. Marcas: ver columna Evidencia (Tabla 34 p.75, Tabla 38 p.78, Tabla 40 p.80). Amarillo = el informe NO desagrega el dato por municipio.
Cód. DANE | Municipio | Región | Provincia | Alcance | Área contrato (ha) | Área según interventoría (ha) | Área base (ha) | Ortofoto entregada (1/0; vacío = sin dato) | MDT entregado (1/0; vacío = sin dato) | Vectorial entregado (1/0; vacío = sin dato) | Evidencia de las marcas | % avance entregado MÍNIMO (compatible con conteos reportados) | % avance entregado MÁXIMO (compatible con conteos reportados) | Ha equiv. entregadas MÍNIMO | Ha equiv. entregadas MÁXIMO | IGAC · Ortofoto | IGAC · MDT | IGAC · Vectorial | Observación IGAC / nota | Ha equiv. OFICIALES (IGAC) | Estado | AUX Ortofoto: rango ↑ área | AUX Ortofoto: rango ↓ área | AUX Ortofoto: marca mín | AUX Ortofoto: marca máx | AUX MDT: rango ↑ área | AUX MDT: rango ↓ área | AUX MDT: marca mín | AUX MDT: marca máx | AUX Vectorial: rango ↑ área | AUX Vectorial: rango ↓ área | AUX Vectorial: marca mín | AUX Vectorial: marca máx
05197 | Cocorná | Oriente | Provincia ABT | Original | 24405 | 24404.89 | 24404.89 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 24404.89 | 24404.89 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05206 | Concepción | Oriente | Provincia ABT | Original | 20260 |  | 20260 |  |  | 1 | GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 20260 | 20260 |  |  | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05649 | San Carlos | Oriente | Provincia ABT | Original | 72395 | 72394.57 | 72394.57 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 72394.57 | 72394.57 | Oficial | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 32577.5565 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05652 | San Francisco | Oriente | Provincia ABT | Original | 35717 |  | 35717 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 35717 | 35717 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 17 | 12 | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1
05310 | Gómez Plata | Norte | Provincia Bio-Energética del Norte | Original | 33207 |  | 33207 | 1 | 1 |  | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 33207 | 33207 | Oficial | Devuelto IGAC |  |  | 14943.15 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 13 | 18 | 1 | 1
05055 | Argelia | Oriente | Provincia La Paz | Original | 24702 |  | 24702 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 24702 | 24702 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 8 | 21 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1 | 1 | 7 | 24 | 1 | 1
05483 | Nariño | Oriente | Provincia La Paz | Original | 31797 |  | 31797 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 31797 | 31797 |  |  |  | FTC pendiente ante IGAC (T38 p.78) | 0 | Sin evidencia municipal | 14 | 15 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 1
05756 | Sonsón | Oriente | Provincia La Paz | Original | 135439 |  | 135439 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 135439 | 135439 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 26 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | 1 | 1
05628 | Sabanalarga | Occidente | Provincia Occidente | Original | 26573 |  | 26573 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 26573 | 26573 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 9 | 20 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 1
05656 | San Jerónimo | Occidente | Provincia Occidente | Original | 17256 |  | 17256 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 17256 | 15530.4 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 3 | 26 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 0
05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Provincia Occidente | Original | 53607 | 53606.96 | 53606.96 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 53606.96 | 53606.96 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05890 | Yolombó | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 94340 |  | 94340 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 94340 | 94340 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 25 | 4 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1
05002 | Abejorral | Oriente | Sin provincia asignada | Original | 50695 | 50695.28 | 50695.28 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 50695.28 | 50695.28 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05004 | Abriaquí | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 29715 |  | 29715 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 29715 | 29715 |  |  |  | FTC pendiente ante IGAC (T38 p.78) | 0 | Sin evidencia municipal | 12 | 17 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1 | 10 | 21 | 1 | 1
05031 | Amalfi | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 120835 | 120834.62 | 120834.62 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 120834.62 | 120834.62 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05059 | Armenia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 11050 | 11050.26 | 11050.26 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Oficial (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 11050.26 | 11050.26 | Oficial | Oficial | Devuelto IGAC |  | 9945.234 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05086 | Belmira | Norte | Sin provincia asignada | Original | 30466 |  | 30466 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 30466 | 30466 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 13 | 16 | 1 | 1 | 13 | 17 | 1 | 1 | 11 | 20 | 1 | 1
05107 | Briceño | Norte | Sin provincia asignada | Original | 37624 |  | 37624 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 37624 | 37624 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 18 | 11 | 1 | 1 | 18 | 12 | 1 | 1 | 17 | 14 | 1 | 1
05113 | Buriticá | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 35519 |  | 35519 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 35519 | 35519 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 16 | 13 | 1 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1
05134 | Campamento | Norte | Sin provincia asignada | Original | 23206 |  | 23206 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 23206 | 23206 | En revisión IGAC | En revisión IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05142 | Caracolí | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 26258 |  | 26258 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 26258 | 26258 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 11816.1 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05154 | Caucasia | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 169909 |  | 169909 | 1 | 1 |  | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 90% | 100% | 152918.1 | 169909 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 28 | 3 | 0 | 1
05138 | Cañasgordas | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 36484 |  | 36484 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 36484 | 36484 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05172 | Chigorodó | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 76629 |  | 76629 | 1 | 1 |  | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 76629 | 76629 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1
05190 | Cisneros | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 4691 | 4691.49 | 4691.49 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Oficial (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 4691.49 | 4691.49 | Oficial | Oficial | Devuelto IGAC |  | 4222.341 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05234 | Dabeiba | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 195844 |  | 195844 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 57% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05240 | Ebéjico | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 24687 |  | 24687 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 24687 | 24687 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 7 | 22 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1
05264 | Entrerríos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 21414 | 21413.54 | 21413.54 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 21413.54 | 21413.54 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05284 | Frontino | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 142539 |  | 142539 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 55% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05306 | Giraldo | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 9349 |  | 9349 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 9349 | 9349 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 4207.05 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05315 | Guadalupe | Norte | Sin provincia asignada | Original | 11825 |  | 11825 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 11825 | 11825 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 5321.25 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05347 | Heliconia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 11493 |  | 11493 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 0% | 11493 | 0 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0
05411 | Liborina | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 21639 |  | 21639 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 21639 | 21639 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 6 | 23 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1
05425 | Maceo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 45529 |  | 45529 |  |  | 1 | GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 45529 | 45529 |  |  | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas | 21 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05480 | Mutatá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 109140 |  | 109140 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 96% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05490 | Necoclí | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 126064 | 126063.91 | 126063.91 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 126063.91 | 126063.91 | Oficial | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 56728.7595 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05501 | Olaya | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 9952 | 9952.2 | 9952.2 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 9952.2 | 9952.2 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05543 | Peque | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 43404 |  | 43404 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 43404 | 43404 |  |  |  | FTC pendiente ante IGAC (T38 p.78) | 0 | Sin evidencia municipal | 19 | 10 | 1 | 1 | 19 | 11 | 1 | 1 | 18 | 13 | 1 | 1
05579 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 121893 | 121893.16 | 121893.16 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Oficial (T40 p.80); GDB en IGAC: Oficial (T40 p.80) | 100% | 100% | 121893.16 | 121893.16 | Oficial | Oficial | Oficial |  | 121893.16 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05585 | Puerto Nare | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 57907 | 57906.71 | 57906.71 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 57906.71 | 57906.71 | Oficial | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 26058.0195 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05591 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 37194 | 37194.19 | 37194.19 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Oficial (T40 p.80); GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 37194.19 | 37194.19 | Oficial | Oficial | En revisión IGAC |  | 33474.771 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05604 | Remedios | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 196582 |  | 196582 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 0% | 100% | 0 | 196582 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 28 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1
05647 | San Andrés de Cuerquia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 20682 |  | 20682 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 20682 | 18613.8 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 5 | 24 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 4 | 27 | 1 | 0
05658 | San José de la Montaña | Norte | Sin provincia asignada | Original | 12605 |  | 12605 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 90% | 12605 | 11344.5 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0
05659 | San Juan de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 27208 | 27208.01 | 27208.01 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 27208.01 | 27208.01 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 12243.6045 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05665 | San Pedro de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 70535 |  | 70535 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 70535 | 70535 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 23 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 1 | 1 | 21 | 10 | 1 | 1
05664 | San Pedro de los Milagros | Norte | Sin provincia asignada | Original | 23361 |  | 23361 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 23361 | 23361 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05670 | San Roque | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 42700 | 42700.2 | 42700.2 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 42700.2 | 42700.2 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05686 | Santa Rosa de Osos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 86571 |  | 86571 | 1 | 1 |  | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 86571 | 86571 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 24 | 7 | 1 | 1
05690 | Santo Domingo | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 26674 |  | 26674 |  |  | 1 | GDB en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 26674 | 26674 |  |  | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas | 11 | 18 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05790 | Tarazá | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 115340 |  | 115340 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 26% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05819 | Toledo | Norte | Sin provincia asignada | Original | 13442 |  | 13442 | 1 | 1 | 1 | ORT en IGAC: Oficial (T40 p.80); MDT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80); GDB en IGAC: En revisión IGAC (T40 p.80) | 100% | 100% | 13442 | 13442 | Oficial | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 6048.9 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
05837 | Turbo | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 294751 |  | 294751 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 88% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05842 | Uramita | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 26594 |  | 26594 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 26594 | 26594 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 10 | 19 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 1 | 9 | 22 | 1 | 1
05854 | Valdivia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 56748 |  | 56748 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 56% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05887 | Yarumal | Norte | Sin provincia asignada | Original | 71233 |  | 71233 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 71233 | 71233 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 24 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 1 | 1 | 22 | 9 | 1 | 1
05893 | Yondó | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 192222 |  | 192222 | 1 |  |  | ORT en IGAC: Devuelto IGAC (T40 p.80) | 90% | 100% | 172999.8 | 192222 | Devuelto IGAC |  |  |  | 0 | Con entregas verificadas |  |  | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 1
05038 | Angostura | Norte | Sin provincia asignada | Fase II | 33835.45 |  | 33835.45 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 33835.45 | 33835.45 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 15 | 14 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 14 | 17 | 1 | 1
05040 | Anorí | Nordeste | No indicada en informes | Fase II | 141295.74 |  | 141295.74 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 90% | 100% | 127166.166 | 141295.74 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 27 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 1 | 27 | 4 | 0 | 1
05120 | Cáceres | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Fase II | 187269.68 |  | 187269.68 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 43% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05361 | Ituango | Norte | No indicada en informes | Fase II | 150377.84 |  | 150377.84 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 53% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05475 | Murindó | Urabá | No indicada en informes | Fase II | 126683.99 |  | 126683.99 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 39% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05858 | Vegachí | Nordeste | No indicada en informes | Fase II | 54029.88 |  | 54029.88 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 54029.88 | 54029.88 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 1
05873 | Vigía del Fuerte | Urabá | No indicada en informes | Fase II | 166272.99 |  | 166272.99 | 0 | 0 | 0 | ORT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); MDT sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75); GDB sin entregar: vuelo incompleto (T34 p.75) | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Vuelo incompleto: 5% reportado (T34); FTC pendiente ante IGAC | 0 | Sin entregas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
05885 | Yalí | Nordeste | Provincia Mineros | Fase II | 44055.52 |  | 44055.52 |  |  |  | Sin desagregar por municipio en el informe | 100% | 100% | 44055.52 | 44055.52 |  |  |  |  | 0 | Sin evidencia municipal | 20 | 9 | 1 | 1 | 20 | 10 | 1 | 1 | 19 | 12 | 1 | 1
| TOTAL |  |  |  | 4393721.09 | 782009.99 | 4393721.08 | 27 | 26 | 25 | Celdas sin dato: 87 de 195 | 59.22% | 64.46% | 2601829.906 | 2832207.28 |  |  |  |  | 339479.896 | 30 con entregas verificadas de 65
| Productos entregados según el informe (sector rural) | [6 empty] | 54 | 54 | 51 | Tabla 30 p.71 (dic-25: 49/47/27) · Tabla 29 p.71 (jun-26: 54/54/51)
| k = entregas reportadas sin marca municipal (se reparten entre celdas vacías) | [6 empty] | 27 | 28 | 26 | Mínimo = k celdas vacías de menor área; máximo = k de mayor área. Columnas W:AH son auxiliares del cálculo.

## Urbano_2026
Cartografía urbana · corte jun-2026
Informe N°26 (corte jun-2026; fechado 9-jul-2026). Áreas: Tablas 2-3 y Tabla 26 (Fase II) p.68. Marcas: ver columna Evidencia (Tabla 34 p.75, Tabla 38 p.78, Tabla 40 p.80). Amarillo = el informe NO desagrega el dato por municipio.
Cód. DANE | Municipio | Región | Provincia | Alcance | Área contrato (ha) | Área según interventoría (ha) | Área base (ha) | Ortofoto entregada (1/0; vacío = sin dato) | MDT entregado (1/0; vacío = sin dato) | Vectorial entregado (1/0; vacío = sin dato) | Evidencia de las marcas | % avance entregado MÍNIMO (compatible con conteos reportados) | % avance entregado MÁXIMO (compatible con conteos reportados) | Ha equiv. entregadas MÍNIMO | Ha equiv. entregadas MÁXIMO | IGAC · Ortofoto | IGAC · MDT | IGAC · Vectorial | Observación IGAC / nota | Ha equiv. OFICIALES (IGAC) | Estado
05197 | Cocorná | Oriente | Provincia ABT | Original | 87.1 | 99.63 | 99.63 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 99.63 | 99.63 | Oficial | Devuelto IGAC | Oficial |  | 54.7965 | Con entregas verificadas
05206 | Concepción | Oriente | Provincia ABT | Original | 33.8 |  | 33.8 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 33.8 | 33.8 | En revisión IGAC | Oficial | En revisión IGAC |  | 15.21 | Con entregas verificadas
05649 | San Carlos | Oriente | Provincia ABT | Original | 300.3 | 243.43 | 243.43 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 243.43 | 243.43 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 109.5435 | Con entregas verificadas
05310 | Gómez Plata | Norte | Provincia Bio-Energética del Norte | Original | 83.2 |  | 83.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 83.2 | 83.2 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 37.44 | Con entregas verificadas
05483 | Nariño | Oriente | Provincia La Paz | Original | 91 |  | 91 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 91 | 91 | En revisión IGAC | En revisión IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05467 | Montebello | Suroeste | Provincia Cartama | Original | 63.7 |  | 63.7 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 63.7 | 63.7 |  |  |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05628 | Sabanalarga | Occidente | Provincia Occidente | Original | 161.2 |  | 161.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 161.2 | 161.2 | Oficial | En revisión IGAC | En revisión IGAC |  | 72.54 | Con entregas verificadas
05656 | San Jerónimo | Occidente | Provincia Occidente | Original | 331.5 |  | 331.5 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 331.5 | 331.5 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Provincia Occidente | Original | 297.7 | 371.25 | 371.25 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 371.25 | 371.25 | Devuelto IGAC | Oficial | Devuelto IGAC |  | 167.0625 | Con entregas verificadas
05736 | Segovia | Nordeste | Provincia Minero Agroecológica | Original | 374.4 |  | 374.4 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 374.4 | 374.4 | Oficial | En revisión IGAC | Oficial |  | 205.92 | Con entregas verificadas
05885 | Yalí | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 106.6 |  | 106.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 106.6 | 106.6 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05890 | Yolombó | Nordeste | Provincia Mineros | Original | 263.9 |  | 263.9 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 263.9 | 263.9 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 118.755 | Con entregas verificadas
05004 | Abriaquí | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 15.6 |  | 15.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 15.6 | 15.6 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05038 | Angostura | Norte | Sin provincia asignada | Original | 70.2 | 62.56 | 62.56 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 62.56 | 62.56 | Oficial | Oficial | Oficial |  | 62.56 | Con entregas verificadas
05059 | Armenia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 22.1 |  | 22.1 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 22.1 | 22.1 | En revisión IGAC |  | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05086 | Belmira | Norte | Sin provincia asignada | Original | 76.7 | 96.5 | 96.5 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 96.5 | 96.5 | Devuelto IGAC | Oficial | En revisión IGAC |  | 43.425 | Con entregas verificadas
05113 | Buriticá | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 13 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 13 | 13 |  |  |  |  | 0 | Con entregas verificadas
05134 | Campamento | Norte | Sin provincia asignada | Original | 57.2 |  | 57.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 57.2 | 57.2 | En revisión IGAC | En revisión IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05142 | Caracolí | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 32.5 |  | 32.5 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 32.5 | 32.5 | En revisión IGAC | Oficial | Oficial |  | 17.875 | Con entregas verificadas
05138 | Cañasgordas | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 107.9 |  | 107.9 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 107.9 | 107.9 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05190 | Cisneros | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 98.8 | 194.38 | 194.38 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 194.38 | 194.38 | Devuelto IGAC | Oficial | Devuelto IGAC |  | 87.471 | Con entregas verificadas
05120 | Cáceres | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 212.11 |  | 212.11 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 212.11 | 212.11 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05234 | Dabeiba | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 158.6 |  | 158.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 158.6 | 158.6 | Oficial | En revisión IGAC | Devuelto IGAC |  | 71.37 | Con entregas verificadas
05240 | Ebéjico | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 41.6 |  | 41.6 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 41.6 | 41.6 | Oficial | Oficial | Oficial |  | 41.6 | Con entregas verificadas
05250 | El Bagre | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 1391 | 1092.62 | 1092.62 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 1092.62 | 1092.62 | Oficial | Oficial | En revisión IGAC |  | 983.358 | Con entregas verificadas
05264 | Entrerríos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 119.6 | 163.82 | 163.82 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 163.82 | 163.82 | En revisión IGAC | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05284 | Frontino | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 349.7 |  | 349.7 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 349.7 | 349.7 | En revisión IGAC | En revisión IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05306 | Giraldo | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 74.1 | 62.22 | 62.22 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 62.22 | 62.22 | En revisión IGAC | Oficial | Devuelto IGAC |  | 27.999 | Con entregas verificadas
05315 | Guadalupe | Norte | Sin provincia asignada | Original | 44.2 |  | 44.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 44.2 | 44.2 | Oficial | En revisión IGAC | Devuelto IGAC |  | 19.89 | Con entregas verificadas
05347 | Heliconia | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 62.4 |  | 62.4 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 62.4 | 62.4 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05411 | Liborina | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 52 |  | 52 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 52 | 52 | Oficial | En revisión IGAC | Devuelto IGAC |  | 23.4 | Con entregas verificadas
05425 | Maceo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 35.1 |  | 35.1 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 35.1 | 35.1 | En revisión IGAC | En revisión IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05501 | Olaya | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 35.1 | 11.21 | 11.21 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 11.21 | 11.21 | Devuelto IGAC | Oficial | En revisión IGAC |  | 5.0445 | Con entregas verificadas
05543 | Peque | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 57.2 |  | 57.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 57.2 | 57.2 | Devuelto IGAC | Oficial | En revisión IGAC |  | 25.74 | Con entregas verificadas
05579 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 462.8 | 601.64 | 601.64 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 601.64 | 601.64 | Oficial | Oficial | Oficial |  | 601.64 | Con entregas verificadas
05585 | Puerto Nare | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 227.5 | 67.64 | 67.64 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 67.64 | 67.64 | Oficial | Oficial | Oficial |  | 67.64 | Con entregas verificadas
05591 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 248.3 | 109.35 | 109.35 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 109.35 | 109.35 | Oficial | Oficial | Oficial |  | 109.35 | Con entregas verificadas
05604 | Remedios | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 379.6 | 325.63 | 325.63 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 325.63 | 325.63 | Oficial | Oficial | Oficial |  | 325.63 | Con entregas verificadas
05647 | San Andrés de Cuerquia | Norte | Sin provincia asignada | Original | 50.7 |  | 50.7 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 50.7 | 50.7 | En revisión IGAC | En revisión IGAC | Oficial |  | 5.07 | Con entregas verificadas
05659 | San Juan de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | Original | 65 | 147.38 | 147.38 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 147.38 | 147.38 | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05664 | San Pedro de los Milagros | Norte | Sin provincia asignada | Original | 240.5 | 235.7 | 235.7 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 235.7 | 235.7 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 106.065 | Con entregas verificadas
05670 | San Roque | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 128.7 | 83.18 | 83.18 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 83.18 | 83.18 | Oficial | Devuelto IGAC | Devuelto IGAC |  | 37.431 | Con entregas verificadas
05686 | Santa Rosa de Osos | Norte | Sin provincia asignada | Original | 704.6 | 584.66 | 584.66 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 584.66 | 584.66 | Oficial | Oficial | Devuelto IGAC |  | 526.194 | Con entregas verificadas
05690 | Santo Domingo | Nordeste | Sin provincia asignada | Original | 98.8 |  | 98.8 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 98.8 | 98.8 | Oficial | Oficial | Devuelto IGAC |  | 88.92 | Con entregas verificadas
05819 | Toledo | Norte | Sin provincia asignada | Original | 31.2 |  | 31.2 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 31.2 | 31.2 | En revisión IGAC | Devuelto IGAC | Oficial |  | 3.12 | Con entregas verificadas
05842 | Uramita | Occidente | Sin provincia asignada | Original | 33.8 |  | 33.8 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 33.8 | 33.8 |  |  | En revisión IGAC |  | 0 | Con entregas verificadas
05887 | Yarumal | Norte | Sin provincia asignada | Original | 345.8 | 280.66 | 280.66 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 280.66 | 280.66 | Oficial | Oficial | Devuelto IGAC |  | 252.594 | Con entregas verificadas
05893 | Yondó | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | Original | 366.6 | 315.47 | 315.47 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 315.47 | 315.47 | Oficial | Devuelto IGAC | En revisión IGAC |  | 141.9615 | Con entregas verificadas
05895 | Zaragoza | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | Original | 204.1 |  | 204.1 | 1 | 1 | 1 | Tabla 30 p.72: 49/49/49 entregados | 100% | 100% | 204.1 | 204.1 | Oficial | Oficial | En revisión IGAC |  | 183.69 | Con entregas verificadas
| TOTAL |  |  |  | 8909.11 | 5148.93 | 8338.04 | 49 | 49 | 49 | Celdas sin dato: 0 de 147 | 100% | 100% | 8338.04 | 8338.04 |  |  |  |  | 4640.3055 | 49 con entregas verificadas de 49

## Por municipio
Avance cartográfico consolidado por municipio (rural + urbano) · hectáreas equivalentes · tres cortes
Todo son fórmulas sobre las hojas Rural_* y Urbano_*. 2024 es exacto; 2025 y 2026 se dan como rango (mínimo verificable – máximo posible) porque el informe no desagrega las entregas rurales por municipio. Oficial IGAC = producto declarado conforme por el IGAC (jun-2026).
Cód. DANE | Municipio | Región | Provincia | Área rural base (ha) | Área urbana base (ha) | Área total (ha) | Ha equiv. entregadas dic-24 | % dic-24 | Ha equiv. conformes dic-24 | Ha equiv. dic-25 MÍN | Ha equiv. dic-25 MÁX | % dic-25 MÍN | % dic-25 MÁX | Ha equiv. jun-26 MÍN | Ha equiv. jun-26 MÁX | % jun-26 MÍN | % jun-26 MÁX | Ha equiv. OFICIALES IGAC jun-26 | % oficial jun-26 | Avance mín. jun-26 vs dic-24 (p.p.)
05154 | Caucasia | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | 169909 | 0 | 169909 | 0 | 0% | 0 | 0 | 169909 | 0% | 100% | 152918.1 | 169909 | 90% | 100% | 0 | 0% | 90
05120 | Cáceres | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | 187269.68 | 212.11 | 187481.79 | 0 | 0% | 0 | 212.11 | 18939.078 | 0.1131% | 10.1% | 212.11 | 212.11 | 0.1131% | 0.1131% | 0 | 0% | 0.11314
05250 | El Bagre | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | 0 | 1092.62 | 1092.62 | 491.679 | 45% | 491.679 | 1092.62 | 1092.62 | 100% | 100% | 1092.62 | 1092.62 | 100% | 100% | 983.358 | 90% | 55
05790 | Tarazá | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | 115340 | 0 | 115340 | 0 | 0% | 0 | 0 | 115340 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
05895 | Zaragoza | Bajo Cauca | Sin provincia asignada | 0 | 204.1 | 204.1 | 0 | 0% | 0 | 204.1 | 204.1 | 100% | 100% | 204.1 | 204.1 | 100% | 100% | 183.69 | 90% | 100
05142 | Caracolí | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | 26258 | 32.5 | 26290.5 | 0 | 0% | 0 | 26290.5 | 11848.6 | 100% | 45.07% | 26290.5 | 26290.5 | 100% | 100% | 11833.975 | 45.01% | 100
05425 | Maceo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | 45529 | 35.1 | 45564.1 | 0 | 0% | 0 | 41011.2 | 41011.2 | 90.01% | 90.01% | 45564.1 | 45564.1 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05579 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | 121893.16 | 601.64 | 122494.8 | 110245.32 | 90% | 110264.4094 | 122494.8 | 122494.8 | 100% | 100% | 122494.8 | 122494.8 | 100% | 100% | 122494.8 | 100% | 10
05585 | Puerto Nare | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | 57906.71 | 67.64 | 57974.35 | 52176.915 | 90% | 30061.3527 | 52183.679 | 52183.679 | 90.01% | 90.01% | 57974.35 | 57974.35 | 100% | 100% | 26125.6595 | 45.06% | 10
05591 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | 37194.19 | 109.35 | 37303.54 | 33573.186 | 90% | 33479.8382 | 37303.54 | 37303.54 | 100% | 100% | 37303.54 | 37303.54 | 100% | 100% | 33584.121 | 90.03% | 10
05893 | Yondó | Magdalena Medio | Sin provincia asignada | 192222 | 315.47 | 192537.47 | 283.923 | 0.1475% | 283.8351 | 315.47 | 173315.27 | 0.1638% | 90.02% | 173315.27 | 192537.47 | 90.02% | 100% | 141.9615 | 0.07373% | 89.8689
05031 | Amalfi | Nordeste | Sin provincia asignada | 120834.62 | 0 | 120834.62 | 54375.579 | 45% | 54375.579 | 120834.62 | 120834.62 | 100% | 100% | 120834.62 | 120834.62 | 100% | 100% | 0 | 0% | 55
05040 | Anorí | Nordeste | No indicada en informes | 141295.74 | 0 | 141295.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 141295.74 | 0% | 100% | 127166.166 | 141295.74 | 90% | 100% | 0 | 0% | 90
05190 | Cisneros | Nordeste | Sin provincia asignada | 4691.49 | 194.38 | 4885.87 | 4397.283 | 90% | 4397.283 | 4885.87 | 4885.87 | 100% | 100% | 4885.87 | 4885.87 | 100% | 100% | 4309.812 | 88.21% | 10
05604 | Remedios | Nordeste | Sin provincia asignada | 196582 | 325.63 | 196907.63 | 146.5335 | 0.07442% | 131.6563 | 325.63 | 177249.43 | 0.1654% | 90.02% | 325.63 | 196907.63 | 0.1654% | 100% | 325.63 | 0.1654% | 0.090955
05670 | San Roque | Nordeste | Sin provincia asignada | 42700.2 | 83.18 | 42783.38 | 19252.521 | 45% | 14705.3223 | 42783.38 | 38513.36 | 100% | 90.02% | 42783.38 | 42783.38 | 100% | 100% | 37.431 | 0.08749% | 55
05690 | Santo Domingo | Nordeste | Sin provincia asignada | 26674 | 98.8 | 26772.8 | 0 | 0% | 0 | 24105.4 | 24105.4 | 90.04% | 90.04% | 26772.8 | 26772.8 | 100% | 100% | 88.92 | 0.3321% | 100
05736 | Segovia | Nordeste | Provincia Minero Agroecológica | 0 | 374.4 | 374.4 | 0 | 0% | 0 | 374.4 | 374.4 | 100% | 100% | 374.4 | 374.4 | 100% | 100% | 205.92 | 55% | 100
05858 | Vegachí | Nordeste | No indicada en informes | 54029.88 | 0 | 54029.88 | 0 | 0% | 0 | 48626.892 | 48626.892 | 90% | 90% | 54029.88 | 54029.88 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05885 | Yalí | Nordeste | Provincia Mineros | 44055.52 | 106.6 | 44162.12 | 0 | 0% | 0 | 39756.568 | 39756.568 | 90.02% | 90.02% | 44162.12 | 44162.12 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05890 | Yolombó | Nordeste | Provincia Mineros | 94340 | 263.9 | 94603.9 | 0 | 0% | 0 | 263.9 | 85169.9 | 0.279% | 90.03% | 94603.9 | 94603.9 | 100% | 100% | 118.755 | 0.1255% | 100
05038 | Angostura | Norte | Sin provincia asignada | 33835.45 | 62.56 | 33898.01 | 56.304 | 0.1661% | 50.2242 | 33898.01 | 30514.465 | 100% | 90.02% | 33898.01 | 33898.01 | 100% | 100% | 62.56 | 0.1846% | 99.8339
05086 | Belmira | Norte | Sin provincia asignada | 30466 | 96.5 | 30562.5 | 86.85 | 0.2842% | 86.85 | 27515.9 | 27515.9 | 90.03% | 90.03% | 30562.5 | 30562.5 | 100% | 100% | 43.425 | 0.1421% | 99.7158
05107 | Briceño | Norte | Sin provincia asignada | 37624 | 0 | 37624 | 0 | 0% | 0 | 37624 | 33861.6 | 100% | 90% | 37624 | 37624 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05134 | Campamento | Norte | Sin provincia asignada | 23206 | 57.2 | 23263.2 | 0 | 0% | 0 | 23263.2 | 57.2 | 100% | 0.2459% | 23263.2 | 23263.2 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05264 | Entrerríos | Norte | Sin provincia asignada | 21413.54 | 163.82 | 21577.36 | 19419.624 | 90% | 11380.5076 | 21577.36 | 21577.36 | 100% | 100% | 21577.36 | 21577.36 | 100% | 100% | 0 | 0% | 10
05315 | Guadalupe | Norte | Sin provincia asignada | 11825 | 44.2 | 11869.2 | 0 | 0% | 0 | 11869.2 | 44.2 | 100% | 0.3724% | 11869.2 | 11869.2 | 100% | 100% | 5341.14 | 45% | 100
05310 | Gómez Plata | Norte | Provincia Bio-Energética del Norte | 33207 | 83.2 | 33290.2 | 0 | 0% | 0 | 33290.2 | 29969.5 | 100% | 90.02% | 33290.2 | 33290.2 | 100% | 100% | 14980.59 | 45% | 100
05361 | Ituango | Norte | No indicada en informes | 150377.84 | 0 | 150377.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 15037.784 | 0% | 10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
05647 | San Andrés de Cuerquia | Norte | Sin provincia asignada | 20682 | 50.7 | 20732.7 | 0 | 0% | 0 | 20732.7 | 50.7 | 100% | 0.2445% | 20732.7 | 18664.5 | 100% | 90.02% | 5.07 | 0.02445% | 100
05658 | San José de la Montaña | Norte | Sin provincia asignada | 12605 | 0 | 12605 | 0 | 0% | 0 | 12605 | 0 | 100% | 0% | 12605 | 11344.5 | 100% | 90% | 0 | 0% | 100
05664 | San Pedro de los Milagros | Norte | Sin provincia asignada | 23361 | 235.7 | 23596.7 | 212.13 | 0.899% | 212.13 | 23596.7 | 235.7 | 100% | 0.9989% | 23596.7 | 23596.7 | 100% | 100% | 106.065 | 0.4495% | 99.101
05686 | Santa Rosa de Osos | Norte | Sin provincia asignada | 86571 | 584.66 | 87155.66 | 526.194 | 0.6037% | 525.8429 | 39541.61 | 87155.66 | 45.37% | 100% | 87155.66 | 87155.66 | 100% | 100% | 526.194 | 0.6037% | 99.3963
05819 | Toledo | Norte | Sin provincia asignada | 13442 | 31.2 | 13473.2 | 0 | 0% | 0 | 12129 | 31.2 | 90.02% | 0.2316% | 13473.2 | 13473.2 | 100% | 100% | 6052.02 | 44.92% | 100
05854 | Valdivia | Norte | Sin provincia asignada | 56748 | 0 | 56748 | 0 | 0% | 0 | 51073.2 | 51073.2 | 90% | 90% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
05887 | Yarumal | Norte | Sin provincia asignada | 71233 | 280.66 | 71513.66 | 252.594 | 0.3532% | 252.594 | 64390.36 | 64390.36 | 90.04% | 90.04% | 71513.66 | 71513.66 | 100% | 100% | 252.594 | 0.3532% | 99.6468
05004 | Abriaquí | Occidente | Sin provincia asignada | 29715 | 15.6 | 29730.6 | 0 | 0% | 0 | 29730.6 | 26759.1 | 100% | 90.01% | 29730.6 | 29730.6 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05059 | Armenia | Occidente | Sin provincia asignada | 11050.26 | 22.1 | 11072.36 | 4972.617 | 44.91% | 3453.2063 | 11072.36 | 11072.36 | 100% | 100% | 11072.36 | 11072.36 | 100% | 100% | 9945.234 | 89.82% | 55.0898
05113 | Buriticá | Occidente | Sin provincia asignada | 35519 | 13 | 35532 | 0 | 0% | 0 | 31980.1 | 31980.1 | 90% | 90% | 35532 | 35532 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05138 | Cañasgordas | Occidente | Sin provincia asignada | 36484 | 107.9 | 36591.9 | 0 | 0% | 0 | 36591.9 | 32943.5 | 100% | 90.03% | 36591.9 | 36591.9 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05234 | Dabeiba | Occidente | Sin provincia asignada | 195844 | 158.6 | 196002.6 | 0 | 0% | 0 | 158.6 | 196002.6 | 0.08092% | 100% | 158.6 | 158.6 | 0.08092% | 0.08092% | 71.37 | 0.03641% | 0.080917
05240 | Ebéjico | Occidente | Sin provincia asignada | 24687 | 41.6 | 24728.6 | 0 | 0% | 0 | 24728.6 | 41.6 | 100% | 0.1682% | 24728.6 | 24728.6 | 100% | 100% | 41.6 | 0.1682% | 100
05284 | Frontino | Occidente | Sin provincia asignada | 142539 | 349.7 | 142888.7 | 0 | 0% | 0 | 349.7 | 142888.7 | 0.2447% | 100% | 349.7 | 349.7 | 0.2447% | 0.2447% | 0 | 0% | 0.24474
05306 | Giraldo | Occidente | Sin provincia asignada | 9349 | 62.22 | 9411.22 | 27.999 | 0.2975% | 23.6611 | 9411.22 | 62.22 | 100% | 0.6611% | 9411.22 | 9411.22 | 100% | 100% | 4235.049 | 45% | 99.7025
05347 | Heliconia | Occidente | Sin provincia asignada | 11493 | 62.4 | 11555.4 | 0 | 0% | 0 | 10406.1 | 62.4 | 90.05% | 0.54% | 11555.4 | 62.4 | 100% | 0.54% | 0 | 0% | 100
05411 | Liborina | Occidente | Sin provincia asignada | 21639 | 52 | 21691 | 0 | 0% | 0 | 19527.1 | 52 | 90.02% | 0.2397% | 21691 | 21691 | 100% | 100% | 23.4 | 0.1079% | 100
05501 | Olaya | Occidente | Sin provincia asignada | 9952.2 | 11.21 | 9963.41 | 8967.069 | 90% | 8933.8721 | 9963.41 | 9963.41 | 100% | 100% | 9963.41 | 9963.41 | 100% | 100% | 5.0445 | 0.05063% | 10
05543 | Peque | Occidente | Sin provincia asignada | 43404 | 57.2 | 43461.2 | 0 | 0% | 0 | 39120.8 | 39120.8 | 90.01% | 90.01% | 43461.2 | 43461.2 | 100% | 100% | 25.74 | 0.05923% | 100
05628 | Sabanalarga | Occidente | Provincia Occidente | 26573 | 161.2 | 26734.2 | 0 | 0% | 0 | 24076.9 | 12119.05 | 90.06% | 45.33% | 26734.2 | 26734.2 | 100% | 100% | 72.54 | 0.2713% | 100
05656 | San Jerónimo | Occidente | Provincia Occidente | 17256 | 331.5 | 17587.5 | 0 | 0% | 0 | 15861.9 | 331.5 | 90.19% | 1.885% | 17587.5 | 15861.9 | 100% | 90.19% | 0 | 0% | 100
05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Provincia Occidente | 53606.96 | 371.25 | 53978.21 | 48580.389 | 90% | 48399.8791 | 53978.21 | 53978.21 | 100% | 100% | 53978.21 | 53978.21 | 100% | 100% | 167.0625 | 0.3095% | 10
05842 | Uramita | Occidente | Sin provincia asignada | 26594 | 33.8 | 26627.8 | 0 | 0% | 0 | 23968.4 | 23968.4 | 90.01% | 90.01% | 26627.8 | 26627.8 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05002 | Abejorral | Oriente | Sin provincia asignada | 50695.28 | 0 | 50695.28 | 22812.876 | 45% | 18180.3763 | 45625.752 | 45625.752 | 90% | 90% | 50695.28 | 50695.28 | 100% | 100% | 0 | 0% | 55
05055 | Argelia | Oriente | Provincia La Paz | 24702 | 0 | 24702 | 0 | 0% | 0 | 22231.8 | 0 | 90% | 0% | 24702 | 24702 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05197 | Cocorná | Oriente | Provincia ABT | 24404.89 | 99.63 | 24504.52 | 22054.068 | 90% | 22054.068 | 24504.52 | 24504.52 | 100% | 100% | 24504.52 | 24504.52 | 100% | 100% | 54.7965 | 0.2236% | 10
05206 | Concepción | Oriente | Provincia ABT | 20260 | 33.8 | 20293.8 | 0 | 0% | 0 | 18267.8 | 33.8 | 90.02% | 0.1666% | 20293.8 | 20293.8 | 100% | 100% | 15.21 | 0.07495% | 100
05483 | Nariño | Oriente | Provincia La Paz | 31797 | 91 | 31888 | 0 | 0% | 0 | 31888 | 28708.3 | 100% | 90.03% | 31888 | 31888 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05649 | San Carlos | Oriente | Provincia ABT | 72394.57 | 243.43 | 72638 | 65374.2 | 90% | 65392.3913 | 72638 | 72638 | 100% | 100% | 72638 | 72638 | 100% | 100% | 32687.1 | 45% | 10
05652 | San Francisco | Oriente | Provincia ABT | 35717 | 0 | 35717 | 0 | 0% | 0 | 3571.7 | 0 | 10% | 0% | 35717 | 35717 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05756 | Sonsón | Oriente | Provincia La Paz | 135439 | 0 | 135439 | 0 | 0% | 0 | 0 | 135439 | 0% | 100% | 135439 | 135439 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05467 | Montebello | Suroeste | Provincia Cartama | 0 | 63.7 | 63.7 | 0 | 0% | 0 | 57.33 | 57.33 | 90% | 90% | 63.7 | 63.7 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05172 | Chigorodó | Urabá | Sin provincia asignada | 76629 | 0 | 76629 | 0 | 0% | 0 | 34483.05 | 76629 | 45% | 100% | 76629 | 76629 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05475 | Murindó | Urabá | No indicada en informes | 126683.99 | 0 | 126683.99 | 0 | 0% | 0 | 0 | 126683.99 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
05480 | Mutatá | Urabá | Sin provincia asignada | 109140 | 0 | 109140 | 0 | 0% | 0 | 0 | 109140 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
05490 | Necoclí | Urabá | Sin provincia asignada | 126063.91 | 0 | 126063.91 | 56728.7595 | 45% | 47143.0134 | 113457.519 | 126063.91 | 90% | 100% | 126063.91 | 126063.91 | 100% | 100% | 56728.7595 | 45% | 55
05659 | San Juan de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | 27208.01 | 147.38 | 27355.39 | 24619.851 | 90% | 24549.9114 | 27355.39 | 27355.39 | 100% | 100% | 27355.39 | 27355.39 | 100% | 100% | 12243.6045 | 44.76% | 10
05665 | San Pedro de Urabá | Urabá | Sin provincia asignada | 70535 | 0 | 70535 | 0 | 0% | 0 | 63481.5 | 70535 | 90% | 100% | 70535 | 70535 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100
05837 | Turbo | Urabá | Sin provincia asignada | 294751 | 0 | 294751 | 0 | 0% | 0 | 0 | 294751 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
05873 | Vigía del Fuerte | Urabá | No indicada en informes | 166272.99 | 0 | 166272.99 | 0 | 0% | 0 | 0 | 166272.99 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL |  |  | 4393721.08 | 8338.04 | 4402059.12 | 549634.464 | 12.49% | 498829.4829 | 1774659.38 | 3671752.828 | 40.31% | 83.41% | 2610167.946 | 2840545.32 | 59.29% | 64.53% | 344120.2015 | 7.817%

## CP_360
Centros poblados e imágenes 360° · cifras reportadas por sector (no hay detalle municipal comparable)
Indicador | Dic-2024 | Dic-2025 | Jun-2026 | Fuente
Centros poblados · productos contratados |  | 201 | 201 | Tabla 35 p.77 (2025); Tabla 31 p.73 (2026)
Centros poblados · productos entregados (texto del informe) |  | 72 | 114 | Texto 6.2.2.7 p.76-77; 6.2.2.3 p.73
Centros poblados · productos entregados (según tabla resumen) |  | 85 | 114 | Tabla 35 p.77: 85 ≠ 72 del texto
Centros poblados · aprobados |  | 25 | 93 | Tabla 35 / Tabla 31
Centros poblados · % avance entregado reportado |  | 35.8% | 56.7% | 72/201 = 35,8%; 114/201 = 56,7%
Centros poblados · área entregada (ha) |  | 960.45 | 1014.6 | Texto
Imágenes 360° · municipios contratados |  | 112 | 112 | Tabla 36 p.78 / 6.2.2.4
Imágenes 360° · entregas realizadas |  | 105 | 111
Imágenes 360° · aprobadas |  | 92 | 105
Imágenes 360° · municipios pendientes de captura |  | 7 | 1 | 2025: Anorí, Briceño, Cáceres, Murindó, Tarazá, Valdivia, Vigía del Fuerte (T37 p.78). 2026: solo Anorí (orden público; fecha ajustada 09/09/2026)
Área 360° entregada (ha) / contratada (ha) |  | 19.566 / 20.315 | 24.069 / 20.314,74 | 2026: entregada > contratada (118%) → inconsistencia
Centros poblados con retraso a dic-2025 (Figura 4 p.77)
Apartadó San José de Apartadó · Ortofoto (−55 d) y GDB (−22 d)
Arboletes: La Candelaria, La Trinidad, Las Naranjitas, El Carmelo, El Guadual, Las Platas, Buenos Aires · GDB
Anorí Libertad · MDT y Ortofoto
Angostura Llanos de Cuiba · GDB
Vegachí El Cinco y El Tigre · GDB
Fotocontrol ante IGAC de centros poblados a jun-2026 (Tabla 38 p.78-79)
Conforme: 2 (Arboletes El Guadual, Las Naranjitas)
Devuelto: 13 (Apartadó ×6, Arboletes Las Platas, Carepa ×2, Ciudad Bolívar Farallones, Don Matías Bellavista, Puerto Nare La Sierra, Puerto Triunfo Doradal)
Pendiente por entregar: 52 (incluye todos los de la Fase II: Cáceres, Ituango, Murindó, Vigía del Fuerte, Vegachí, Yalí…)
Entregas de productos de CP al IGAC: 0 (Tabla 39 p.79)

## Contraste
Contraste entre informes y hallazgos de consistencia
# | Tema | Dato A (fuente, pág.) | Dato B (fuente, pág.) | Lectura | Tratamiento en la base
1 | Metodología del % de avance | Dic-24 (p.44): 15,64% rural = ponderado por hectárea/"importancia" de cada municipio | Dic-25 (p.71): 63,1% = 123/195 productos. Jun-26 (p.71): 81,5% = 159/195. Urbano 99,3% = 146/147. CP 35,8% = 72/201 y 56,7% = 114/201 | Cambió el criterio: desde 2025 es conteo simple de productos, no hectáreas. Los % no son comparables entre 2024 y 2025-26. Por conteo, dic-24 sería 25/171 = 14,6%. | Resumen muestra ambos: % en hectáreas (mín–máx) y % por conteo
2 | Avance en hectáreas vs 81,5% (jun-26) | Informe (p.71): rural 81,5% | Tabla 34 p.75: 10 municipios sin vuelo completo suman 1,544,966 ha (35.2% del área rural; con el área contratada de Tarazá) | Esos 10 no tienen ningún producto → en hectáreas el avance rural no puede superar ~65% (ya contando GDB). El 81,5% sobreestima el avance territorial. | Fila "Techo del avance rural en hectáreas" en Resumen
3 | Atrasos rurales dic-25 | Texto p.72: 3 ortofotos, 3 MDT y 9 GDB atrasadas (15) | Tabla 30 p.71: 3 / 5 / 21 (29). Figura 2 p.73 lista 21 (3 orto, 3 MDT, 15 GDB) | Tres cifras distintas para el mismo hecho. | Se usó la Figura 2 (única con detalle municipal) para marcar "no entregado"
4 | Tabla 31 (rural → IGAC, dic-25) | Pie de tabla p.72: 35 productos (GDB 11, MDT 11, Orto 13) | Filas: 36 (MDT 12; Necoclí, Puerto Nare y 10 más). Texto p.72 repite "11 MDT" dos veces y omite GDB | Pie de tabla no suma lo que muestran las filas. | Se transcribieron las marcas por fila
5 | Tabla 33 (urbano → IGAC, dic-25) | Pie p.74: 54 productos (17/19/18) | Marcas: 53 (orto 17). Angostura tiene 3 marcas pero total 2; Armenia 2 marcas y total 3; Angostura-ortofoto aparece también en Tabla 34 como "por remitir" | Tabla internamente inconsistente. | Marcas como impresas; nota en columna T de Urbano_2025
6 | Tabla 34 (urbano, por remitir al IGAC, dic-25) | Pie p.76 y texto p.75: 64 (27 orto, 30 MDT, 7 GDB) | Filas: 62 (26 / 29 / 7). Un párrafo previo (p.74) dice que los 64 pendientes son 18/19/17, copia de los entregados | Errores de transcripción. | Marcas por fila
7 | Figura 3 p.76 | Título: "Entregas realizadas al IGAC sector urbano" | Contenido: GDB de Montebello atrasada (−13 d) | Título equivocado; es un atraso, no una entrega. Es el único producto urbano sin entregar a dic-25. | Montebello-GDB = 0 en Urbano_2025
8 | Centros poblados dic-25 | Texto p.76-77: 72 entregados (30/31/11), 35,8%; atrasos 2 orto, 1 MDT, 11 BDV | Tabla 35 p.77: 85 entregados (GDB 36, MDT 37, Orto 12); atrasos GDB 2 / MDT 1 / Orto 11; 85/201 = 42,3% = el "programado" | Columnas GDB/Ortofoto invertidas en la tabla y 85 parece ser lo programado. La Figura 4 coincide con el texto. | Hoja CP_360 muestra ambas
9 | Aprobados dic-25 | Sec. 6.2 (p.71, 74): rural 44 orto/44 MDT/17 GDB; urbano 47/49/42 | Obligación 26, p.106 (corte "31 de noviembre"): rural 45/44/24; urbano 49/49/46 | Dos conjuntos de cifras distintos en el mismo informe; además noviembre no tiene día 31. | Se usó la sección 6.2
10 | Aprobados jun-26 | Sec. 6.2 (p.71-72): rural 52/52/44; urbano 49/49/49 | Obligación 26, p.115: rural 54/54/51 "aprobados" (igual a los entregados) | La sección de obligaciones reporta entregados como aprobados. | Se usó la sección 6.2
11 | Urbano jun-26 · atrasos | Tabla 30 p.72: GDB atrasadas = 1 | Total de atrasadas = 0 y el texto dice "no se presentan retrasos" | Fila y total no cuadran. | Se tomó 49/49/49 entregados
12 | Tabla 34 jun-26 (vuelos pendientes) | Tarazá: área 15.339,85 ha, vuelo 26% | Área contratada de Tarazá: 115.340 ha (Tabla 2) → vuelo real ≈ 3,5% | Se perdió un dígito; el total de 1.444.967,35 ha arrastra el error. | Resumen usa el área contratada
13 | Tabla 34 jun-26 · % de vuelo | Cáceres 43% e Ituango 53% | Calculado con sus propias columnas: Cáceres 37,0% e Ituango 28,0%; Figura 10 p.92 muestra Cáceres 65%, Dabeiba 59%, Frontino 65%, Ituango 60% | Tres versiones del avance de vuelo. Total de la fila: 39,85% reportado vs 52,53% calculado (759.066,85 / 1.444.967,35). | Solo se usa la lista de municipios (no los %)
14 | Área pendiente de vuelo jun-26 | Tabla 33 p.74: 4.393.720,35 − 3.722.584,02 = 671.136,33 ha | Tabla 34 p.75: 685.900,50 ha | 14.764 ha de diferencia. | Informativo
15 | Área rural total | Tablas 2 + Fase II: 3.489.900 + 903.821,09 = 4.393.721,09 ha | Dic-25 Tabla 42 p.85: 4.393.725; jun-26 Tabla 33: 4.393.720,35 | Diferencias de pocas hectáreas. Ituango entra completo (150.377,84 ha) aunque solo se cartografía una parte (p.64). | Base usa 4.393.721 ha
16 | Área del proyecto | Tablas 2-3: 3.498.809,11 ha (texto p.7 "3´498.809") | Tabla 26 p.64 (2025) y Tabla 27 p.68 (2026): 3.519.764,40 ha; Tabla 26 dice 139 municipios (2026: 106) | Diferencia de 20.955 ha y de conteo de municipios entre informes. | Informativo
17 | Área urbana | Contrato (Tabla 3): 8.909,11 ha | Interventoría (Tablas 32/43): 8.781,19 ha | 127,92 ha menos; por municipio solo se conoce la cifra de la interventoría en los 20 de dic-24. | H = área interventoría si existe, si no contrato (igual que el ejemplo)
18 | Número de centros poblados | Tabla 26 (dic-25): 27 + Tabla 27: 30 (Fase II) | Jun-26: 29 + 36 de Fase II = 65; tablas de entregas usan 67 | No cuadra el universo de CP. | Informativo
19 | Imágenes 360° jun-26 | Texto p.73: área entregada 24.069 ha | Contratada: 20.314,74 ha (118%); aprobación "92,9%" vs 105/111 = 94,6% | Cifras incoherentes; dic-25 decía 19.566 ha. | Hoja CP_360
20 | Fotocontrol por sector jun-26 | Tabla 37 p.77: rural conforme 48, devuelto 1, sin estado 13 (=62 de 65); CP devuelto 0 | Tabla 38 p.78: rural además 3 "IGAC CT" (=65); CP devuelto 13 | Las dos tablas consecutivas no coinciden. | Se usó Tabla 38 (detalle)
21 | Productos entregados al IGAC | Dic-25: rural 35 (o 36) + urbano 54 = ~89 | Jun-26 (Tabla 39 p.79): rural 78 + urbano 137 = 215; 71 oficiales, 48 en revisión, 96 devueltos | Crecimiento real de ~126 productos en 6 meses, pero 45% de lo radicado sigue devuelto. Solo Puerto Berrío tiene los 3 productos rurales oficiales. | Hojas *_2026 columnas IGAC
22 | Cronograma | Texto p.64 y p.68: "versión cuatro ajustada entregada el 8 de enero de 2024" | Sec. 6.2.4 dic-25 p.83: 8 de enero de 2025 | Error de año (el contrato inicia en 2024). | Informativo
23 | Numeración de tablas jun-26 | Índice: "Tabla 41 Estado detallado… IGAC" | Cuerpo p.78: "Tabla 38" | El índice no coincide con el cuerpo; se citan las del cuerpo. | —
24 | Verificación del ejemplo (dic-24) | Áreas de 57 rurales y 49 urbanos del Excel | Tablas 2 y 3 del PDF | Coinciden sin diferencias; Tablas 25 y 28 coinciden en totales (12/13 rural; 20/16/6 urbano). | Se reutilizó sin cambios

## Pagos
Pagos de cartografía · contrato 149-2024 (Tabla 11 de los informes)
Pago N° | Valor (COP) | Fecha | Fuente
1 | 4443293151 | 2024-07-10 | Tabla 11 inf. N°20
2 | 1400329540 | 2024-09-30 | Tabla 11 inf. N°20
3 | 2070395467 | 2024-11-26 | Tabla 11 inf. N°20
4 | 4371590312 | 2024-12-17 | Tabla 11 inf. N°20
5 | 1529400283 | 2025-02-06 | Tabla 11 inf. N°20
6 | 4092061168 | 2025-03-11 | Tabla 11 inf. N°20
7 | 2431679761 | 2025-04-11 | Tabla 11 inf. N°20
8 | 1916309390 | 2025-05-23 | Tabla 11 inf. N°20
9 | 3760092485 | 2025-06-27 | Tabla 11 inf. N°20
10 | 1878860361 | 2025-08-06 | Tabla 11 inf. N°20
11 | 3173215589 | 2025-09-25 | Tabla 11 inf. N°20
12 | 1572296217 | 2025-10-30 | Tabla 11 inf. N°20
13 | 1937773481 | 2025-11-26 | Tabla 11 inf. N°20
14 | 1851501422 | 2025-12-23 | Tabla 11 inf. N°20
15 | 2038743554 | 2026-02-18 | Tabla 11 inf. N°26
16 | 1162351025 | 2026-03-13 | Tabla 11 inf. N°26
17 | 650272553 | 2026-03-27 | Tabla 11 inf. N°26
18 | 1115566980 | 2026-03-24 | Tabla 11 inf. N°26
19 | 547391795 | 2026-06-12 | Tabla 11 inf. N°26
Control | Suma itemizada | Total del informe | Diferencia
Suma pagos 1-4 (dic-24) | 12285608470 | 12285608470 | 0
Suma pagos 1-14 (dic-25) | 36428798627 | 36428798537 | -90
Suma pagos listados jun-26 | 41943124534 | 41957078791 | 13954257

## Evidencia
Mapa de evidencia: de dónde sale cada dato (págs. del PDF)
Dato en la base | Corte | Informe | Tabla / figura | Pág. | Método
Área contrato por municipio (57 rural, 49 urbano) | Todos | N°8, 20, 26 | Tablas 2 y 3 | 8-9 (2024); 7-9 (2025/26) | Transcrito; verificado contra el Excel ejemplo: 0 diferencias
Área Fase II (8 municipios, 903.821,09 ha) | 2025-26 | N°20 / N°26 | Tabla 25 / Tabla 26 | 64 / 68 | Transcrito
Entregas rurales, importancia y % conforme | Dic-24 | N°8 | Tabla 25 y 26 | 44-45 | Del Excel ejemplo, revisado
Entregas urbanas, importancia y % conforme | Dic-24 | N°8 | Tabla 28 | 51-52 | Del Excel ejemplo, revisado
Productos radicados al IGAC rural | Dic-25 | N°20 | Tabla 31 | 72 | Marcas por fila
Productos atrasados rural (marca 0) | Dic-25 | N°20 | Figura 2 (imagen) | 73 | Leída visualmente en la imagen
Urbano: 49/49/48 entregados; Montebello GDB atrasada | Dic-25 | N°20 | Tabla 32 y Figura 3 | 74, 76 | Texto + imagen; deducción
Urbano → IGAC (radicado / por remitir) | Dic-25 | N°20 | Tablas 33 y 34 | 74-76 | Marcas por posición de columna; totales validados
Rural: totales entregados/aprobados 123 / 105 | Dic-25 | N°20 | Tabla 30 | 71 | Transcrito
Rural: totales 159 / 148; urbano 147; CP 114 | Jun-26 | N°26 | Tablas 29, 30, 31 | 71-73 | Transcrito
10 municipios con vuelo incompleto (marca 0) | Jun-26 | N°26 | Tabla 34, Figura 10 | 75, 92 | Transcrito; verificado con bitácora de vuelos T41 p.81 (Frontino, Dabeiba, Valdivia)
Estado IGAC por producto y municipio | Jun-26 | N°26 | Tabla 40 | 80 | Listas parseadas; totales cuadran: rural 49/11/18, urbano 47/37/53
Fotocontrol por municipio (FTC) | Jun-26 | N°26 | Tabla 38 | 78-79 | Listas
Pagos del componente de cartografía | Todos | N°20 / N°26 | Tabla 11 | 21 | Pagos 1-19; 2024 = pagos 1-4
Regla de inferencia de marcas | 2025-26 | — | — | — | 1 = entregado en un corte previo, radicado al IGAC o con estado IGAC (las entregas no retroceden); 0 = atrasado (dic-25) o vuelo incompleto (jun-26); vacío = el informe no lo dice. Rango: las entregas reportadas (Tabla 30/29) que no tienen marca municipal se reparten entre las celdas vacías: mínimo en las de menor área, máximo en las de mayor área. Región de Anorí, Ituango, Murindó, Vegachí y Vigía: subregión estándar de Antioquia, no consta en los informes.

## Cambios
Cambio | Detalle
Base | Se trabajó sobre la versión 4 / estructura original.
Dic-2025 rural | Se restauró el rango original; no se modificaron las marcas de Rural_2025 con base en jun-26.
2024 | Se añadieron columnas separadas para dato reportado, ponderación, cobertura y conteo.
Urbano dic-24 | Se conserva el ajuste del denominador a 8.781,19 ha para reproducir el 44,76 % del informe.